Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальных программ администрации МО «Цильнинский район» по итогам

9 месяцев 2021 года.

Настоящий отчет по результатам мониторинга муниципальных программ подготовлен в соответствии с Постановлением Администрации МО "Цильнинский район"  от 06.10.2020 года  №574-П «Об утверждении  Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации».

Согласно перечню муниципальных программ МО «Цильнинский район», утверждённому Постановлением Администрации МО "Цильнинский район" 
от 01 февраля 2021 №45-П, в 2021 году в Цильнинском районе реализовываются 20 муниципальных программ, заказчиками которых выступают администрация МО «Цильнинский район», подведомственные учреждения администрации МО «Цильнинский район» и структурные подразделения в сферах образования, культуры, здравоохранения,  социальной поддержке и защиты населения, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта, управления имуществом, правопорядка, экологии, средств массового информирования, агентства по развитию сельских территорий.

В ходе анализа реализации муниципальных программ Управлением экономического и стратегического развития был проведен анализ степени достижения целевых индикаторов муниципальных программ.

Общее количество утвержденных и необходимых к достижению целевых индикаторов составило 111. Некоторые показатели программ достигаются без финансового обеспечения.

По итогам за 9 месяцев 2021г степень достижения целевых индикаторов муниципальных программ составила 67,6% (75 целевых показателей достигнуто на 100%). Остальные показатели будут достигнуты в 4 квартале 2021 года.   Существует риск недостижения 100% целевых показателей по программе «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе», «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» в части развития дополнительного образования, «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» Ульяновской области в связи с введением ограничительных мероприятий по неблагополучной эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19.

- Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области»

  - Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

| №п/п | Наименования мероприятия |  | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2021 год | Освоено средств тыс. руб. по итогам 9 месяцев 2021г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Всего, в т.ч. | 30983,9 | 26142,5 | 84,4 |  |
|  | - Реализация государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ОБ | 25634,1 | 22951,9 | 89,5 |  |
|  | -Ежемесячная денежная выплата Почётным гражданам Цильнинского района - Ежемесячная денежная выплата пенсии за выслугу лет муниципальных служащих - Организация деятельности работы Совета ветеранов МО «Цильнинский район» - Оказание адресной помощи - Культурно-массовые мероприятия | МБ | 5349,8 | 3190,6 | 60,8 |  |

Подпрограмма «Семья и дети»

| №п/п | Наименования мероприятия |  | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2021 год | Освоено средств тыс. руб. по итогам 9 месяцев 2021г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Всего, в т.ч. | 151,0 | 151,0 | 100 |  |
|  | - | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам и родившим матерям | МБ | 151,0 | 151,0 | 100 |  |

Подпрограмма «Доступная среда»

| №п/п | Наименования мероприятия |  | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2021 год | Освоено средств тыс. руб. по итогам 9 месяцев 2021г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Всего, в т.ч. | 500,0 | 269,4 | 53,9 |  |
|  | - | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - Обеспечение доступными услугами общественных бань населению | МБ | 500,00 | 269,4 | 53,9 |  |

1.6. Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский район»

| №п/п | Наименования мероприятия |  | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2021 год | Освоено средств тыс. руб. по итогам 9 месяцев 2021г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования «Цильнинский район» СО НКО на реализацию социально ориентированных программ (проектов) - Проведение конкурсов социальной рекламы | МБ | 100 | 0 | 0 |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» за 9 месяцев 2021года.

1.1 Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2021г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки (%) | 55 | 54,1 |  |
| Доля граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума от общего количества жителей Цильнинского района (%) | 19 | 18,3 | 800 чел. с доходами ниже прожиточного минимума по Цильнинскому району. Индикатор выполнен. |

1.2. Подпрограмма «Семья и дети»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2021г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение охвата детей и подростков профилактическими мероприятиями, направленными на пропаганду здорового образа жизни (%) | 80 | 76,8 | выполнение эффективно |
| Ежегодное увеличение доли семей, вовлеченных в культурно-массовые мероприятия (%) | 15 | 14,7 | Участие семей в мероприятиях: Новый год и Рождество, 23 февраля, 8 Марта, 9 Мая, День Семьи, День защиты детей, участие в акции Роди патриота в День России День семьи, любви и верности, день отца, День Российского флага и др |

1.3. Подпрограмма «Доступная среда»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2021г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Повышение уровня доступности объектов социальной культуры (%) | 51 | 51 | выполнение эффективно |

1.4. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Цильнинский район»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 г | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2021г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Недопущение числа пострадавших на производстве со смертельным исходом, чел | 0 | 0 | выполнение эффективно |
| Проведение обучения руководителей и специалистов предприятий, учреждений по охране труда и пожарной безопасности, чел | 50 | 133 | Прошли обучение: 55 чел. в сельхозпредприятиях, 68 чел. в образовании, 4 в администрации, 2 чел. в Агенстве, 4 чел. отдела культуры. выполнение эффективно |

1.5 Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2021г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время, чел. | 160 | 163 | выполнение эффективно. |
| Создание рабочих мест для проведения общественных оплачиваемых работ, чел | 1 | 7 | выполнение эффективно |
| Снижение уровня безработицы на конец года, (%) | 1,2 | 0,69 | выполнение эффективно |

1.6. Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский район»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2021г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество мероприятий, проведенных с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО), ед. | 3 | 2 | 27.06.2021 День Молодежи — Цильнинское местное отделение Российский союз молодежи 10.06.21-15.06.2021 летняя образовательная смена по изучению истории чувашского языка |
| Количество СО НКО, получивших субсидии из бюджета муниципального образования «Цильнинский район», ед. | 3 | 0 |  |
| Количество информационных материалов, опубликованных в периодических печатных средствах массовой информации, освещающих деятельность СО НКО, ед. | 6 | 5 |  |
| Количество привлеченных СО НКО добровольцев (волонтеров) для реализации проектов, чел. | 10 | 168 | Выполнение эффективно |

На 01.10.2021 года освоение финансовых средств по муниципальной программе ««Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» за 9 месяцев 2021 года составляет 84,4%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в 4 квартале 2021года.

Эффективность реализации программы «Социальная     поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» за 9 месяцев 2021 года составляет 60%.

II. Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области», утвержденной Постановлением администрации МО «Цильнинский район» от 09.12.2020 №660-П за 9 месяцев 2021года.

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2021 год | Освоено средств тыс. руб. по итогам 9 месяцев 2021г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» |
| 1.1 | Информационное обеспечение деятельности на территории МО «Цильнинский район» путем размещения информационных материалов в районной газете «Цильнинские новости» на сайте администрации района, в т.ч. формирование привлекательного образа района для потенциальных инвесторов, изготовление стендов | 2,0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» |
| 2.1 | Чествование субъектов малого и среднего предпринимательства ко Дню российского предпринимательства, ко Дню работников торговли с опубликованием информации в районной газете «Цильнинские новости», на сайте администрации района | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Поддержка деятельности, обеспечение функционирования АНО «Центр развития предпринимательства» Цильнинского района Ульяновской области | 250,0 | 210,0 | 84 | 4 квартал 2021 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2021года.

2.1. Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2021г. | Описание программных мероприятий, использованные суммы средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов, ед. | 25 | 54 | выполнение эффективно |

2.2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателей | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2021г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение плановых показателей создания новых рабочих мест, ед. | 362 | 538 | выполнение эффективно |
| Сохранение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, (в % к базовому значению – 514 единиц) | 1 | 504 | Количество СМП на 01.10.2021г - 504 |
| Сохранение числа занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, на предприятиях бытового обслуживания, (в % к базовому значению – 2350 человек) | 1 | 1 | выполнение эффективно |
| Выполнение плановых показателей по налоговым поступлениям от субъектов малого и среднего предпринимательства (в % к базовому значению – 12,3 млн. руб.) | 3 | 14,512 млн. | 117,9%- выполнение эффективно |

На 01.10.2021 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2021 года составляет 83,3%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется 4 квартале 2021года.

Эффективность реализации программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2021 года составляет 80%.

III. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области», утвержденной Постановлением администрации МО «Цильнинский район» от 26.12.2020 №705-П за 9 месяцев 2021года.

| №п/п | Наименования мероприятия |  | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2021 год | Освоено средств тыс. руб. по итогам 9 месяцев 2021г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Всего, в т.ч. | 47416,1 | 39394,2 | 83 | 4 квартал 2021г |
|  | - | ОБ | 1048,9 | 631,9 | 60 |  |
|  | - | МБ | 45516,2 | 38085,7 | 84 |  |
|  | - | ФБ | 851,0 | 676,6 | 80 |  |

Из них по муниципальным подпрограммам:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Развитие муниципальной службы муниципального образования «Цильнинский район»

Ульяновской области»

| №п/п | Наименования мероприятия |  | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2021 год | Освоено средств тыс. руб. по итогам 9 месяцев 2021г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основные мероприятия 1) Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и технических работников. 2) Осуществление дополнительной выплаты гражданину Российской Федерации, заключившему договор на обучение между органом местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» и гражданином Российской Федерации собязательством последующего прохождения гражданином муниципальной службы Ульяновской области. 3) Организация участия в семинарах, конференциях. 4)Оплата услуги независимых экспертов 5) Организация прохождения диспансеризации муниципальных служащих. | Всего, РБ | 147,2 | 91,15 | 62 | 4 квартал |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский район»

Ульяновской области»

| №п/п | Наименования мероприятия |  | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2021 год | Освоено средств тыс. руб. по итогам 9 месяцев 2021г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Основное мероприятие Содержание работников аппарата администрации муниципального образования «Цильнинский район», работников казенных и бюджетных учреждений муниципального образования «Цильнинский район», включая оплату труда с начислениями, а также создание комплекса мер для соответствия материально-технического состояния административных зданий, помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Цильнинский район» нормативным требованиям безопасности, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, противопожарным нормативам; материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Управление делами муниципального образования «Цильнинский район» | 22423,3 | 18651,4 | 83,2 | 4 квартал 2021 год |
|  |  | Администрация муниципального образования «Цильнинский район» | 21543,4 | 17902,2 | 83 |  |
|  |  | Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации МО «Цильнинский район» | 246,0 | 142,4 | 58 |  |
|  |  | Финансовое управление администрации муниципального образования «Цильнинский район» | 181,0 | 97,8 | 54 |  |
|  |  | МКУ «Агентство по развитию сельских территорий» муниципального образования «Цильнинский район» | 3016,8 | 2149,9 | 71,3 |  |
|  |  | Совет депутатов муниципального образования «Цильнинский район» (по согласованию) | 1232,9 | 1120,7 | 91 |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2021года.

| Наименование целевого индикатора | Принятый индикативный показатель на 2021 года | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2021г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество муниципальных служащих и технических работников, получивших дополнительное профессиональное образование (ед.) | 5 | 5 | выполнение эффективно |
| Количество муниципальных служащих и технических работников, принявших участие в региональных форумах, семинарах (ед.) | 20 | 20 | выполнение эффективно |
| Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв (%) | 100 | 100 | выполнение эффективно |
| Доля проведённых мероприятий по проведению ремонтных работ административных зданий, помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Цильнинский район», материально-техническому, информационном, транспортному и иному обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» (%) | 100 | 100 | выполнение эффективно |

На 01.10.2021 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2021 года составляет 83%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в 4 квартале 2021года.

Эффективность реализации программы «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2021 года составляет 100%.

4. Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнинский район»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2021 год | Освоено средств тыс. руб. по итогам 9 месяцев 2021г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | 6215,4 | 4576,1 | 73,6% | 31.12.2021г. |

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2021г. | Описание программных мероприятий, использованные суммы средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, тыс. руб. | 3170,5 | 632,9 |  |
| Совершенствование учета муниципального имущества и земельных участков, тыс. руб. | 1955,6 | 301 |  |
| Увеличение количества объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества (ед.) | 39 | 0 |  |
| Доля объектов имущества, переданных субъектам МСП из состава перечней имущества (0,7 часть, %) | 3 | 3 | выполнение эффективно |
| Повышение эффективности использования муниципального имущества, тыс. руб. | 983,3 | 15,4 |  |
| Оптимизация муниципального сектора экономики, тыс. руб. | 55,0 | 0 |  |
| Совершенствование организационной и административной деятельности. Развитие взаимоотношений с другими муниципальными образованиями. Укрепление материальной базы, тыс. руб. | 51,0 | 0 |  |

На 01.10.2021 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2021 года за 9 месяцев 2021 года составляет 73,6%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в 4 квартале 2021года.

Эффективность реализации программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2021 года   составляет 20%. !!!!

5. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район»

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район», утвержденной Постановлением администрации МО «Цильнинский район» от 30.12.2020 №735-П за 9 месяцев 2021года.

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2021 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2021г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 8862,3 | 8862,3 | 100 |  |
|  | В т.ч. ОБ | 4910,0 | 4910,0 | 100 | Башня Рожновского с.Н.Никулино и заменено водопровода 600м, пробурили скважину в Арбузовском поле; строительство скважины с.Покровское, |
|  | РБ | 3952,3 | 3952,3 | 100 | Отремонтировано 550м водопровода в с.Покровское |

2. Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» за 9 месяцев 2021года.

5.1. Подпрограмма «Чистая вода»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2021г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей, км | 0,3 | 1,150 | (600м +550м) см.выше Выполнение эффективно |

5.2 Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального образования «Цильнинский район»

| Наименование показателя | Индикативный показатель на 2021год | Фактическое выполнение за 1 полуг. 2021 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизированных локальных газовых котельных и систем подомового газового отопления для объектов социальной сферы и жилого фонда, единиц | 1 | 0 | Показатель выполнен не будет, т.к. в 2021 году админ-я не является участником государственной программы Ульяновской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области" на 2014 - 2024 годы. |
| Протяженность отремонтированных тепловых сетей, км | 1 | 1 | Выполнение эффективно |

5.3 Подпрограмма «Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателя | Индикативный показатель на 2021год | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2021г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение объемов утилизации ТКО (тыс. м3) | 1,1 | 1 | 4 кв |

На 01.10.2021 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» за 9 месяцев 2021 года составляет 100%.

Эффективность реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» за 9 месяцев 2021 года составляет 75%.

6. Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области».

Отчет о реализации муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области»., утвержденной Постановлением Главы администрации МО «Цильнинский район» от 31.12.19 №735-П за 9 месяцев 2021года.

| №п/п | Наименования мероприятия |  | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2021 год | Освоено средств тыс. руб. по итогам 9 месяцев 2021г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Всего, в т.ч. | 50273,61908 | 38535,17454 | 76,65 |  |
|  | - | ОБ | 40272,98572 | 28869,26734 | 72,0 | до 30.12.2021г |
|  | - | МБ | 10000,63336 | 9665,90720 | 96,6 | до 30.12.2021г |

6.1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Цильнинский район Ульяновской области».

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2021 год | Освоено средств тыс. руб. по итогам 9 месяцев 2021г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Проведение районного конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» | 10,0 | 10,0 | 100 | Выполнение эффективно |
| 1.2 | Приобретение и установка дорожных знаков, нанесенные горизонтальной разметки на автомобильных дорогах муниципального значения в населенных пунктах | 388,3 | 388,3 | 100 | Выполнение эффективно |

6.2 Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района Ульяновской области»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2021 год | Освоено средств тыс. руб. по итогам 9 месяцев 2021г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных сооружений на них, в том числе при софинансировании из областного бюджета | РБ-10000,63336 ОБ-40272,98572 | 9665,90720 28869,26734 | 96,6% 72,00% | до 30.12.2021г. до 30.12.2021г. |
| 2.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных сооружений на них | 2039,18474 | 2039,18474 | 100 | Выполнение эффективно |
| 2.3 | Содержание дорог (зимнее и летнее) | 2836,0 | 2836,0 | 100 | Выполнение эффективно. |
| 2.4 | Осуществление строительного контроля за качеством выполнения ремонта дорог | 93,10 | 93,10 | 100 | Выполнение эффективно |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области» за 9 месяцев 2021года.

6.1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Цильнинский район Ульяновской области».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2021г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 34,0 | 34 | выполнение эффективно |
| 6.2 Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района Ульяновской области» |
| Количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном состоянии, шт. | 0,00 | 0,00 | выполнение эффективно |

На 01.10.2021 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области» за 9 месяцев 2021 года составляет 76,65%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в 4 квартале 2021года.

Эффективность реализации программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области» за 9 месяцев 2021 года составляет 83,3%.

7. Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе».

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе», утвержденной Постановлением Главы администрации МО «Цильнинский район» от 04.03.2021 №105-П за 9 месяцев 2021года.

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2021 год | Освоено средств тыс. руб. по итогам 9 месяцев 2021г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие культуры в Цильнинском районе | 17436,638 | 9359,4 | 53,7% |  |
|  | В том числе: ассигнования бюджета | 14767,238 | 9212,2 | 62,4% |  |
|  | Субсидии ОБ | 2669,400 | 147,2 | 5,5% |  |
| 2 | Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе | 7134,2 | 7134,2 | 100% |  |
|  | всего | 24570,838 | 16493,6 | 67,13% |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе» за 9 месяцев 2021года.

7.1. Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2021г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества зрителей в муниципальных культурно — досуговых учреждениях, зрителей | 70000 | 37611 | Наложено ограничение при проведении мероприятий в связи с пандемией. Существует риск недостижения целевого показателя. |
| Уменьшение доли учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % | 5 | 3,3 | проведен ремонт в Нововольском с/клубе (ППМИ в 2021 г), ведется ремонт в Большенагкинском РДК (НП «Культура» 2021-2023г,) |
| Увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами, учреждений, ед. | 1 | 2 | Закуплен комплект звукового оборудования в Ср. Тимерсянский СДК, МФУ в Большенагаткинский РДК Выполнение эффективно |

7.2. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском район »

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2021г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества пользователей библиотек, человек | 13350 | 10645 | Наложено ограничение при проведении мероприятий в связи с пандемией. Существует риск недостижения целевого показателя. |
| Осуществление ремонтно-реставрационных работ в библиотеках, учреждение | 3 | 2 | Ремонт в Большенагаткинской районной библиотеке, замена окон в Цильнинской поселковой библиотеке |
| Увеличение доли библиотек, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами, учреждение | 2 | 1 | Приобретение ноутбука в Большенагаткинскую районную библиотеку |

На 01.10.2021 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе» за 9 месяцев 2021 года составляет 67,13%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в 4 квартале 2021года.

Эффективность реализации программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе» за 9 месяцев 2021 года составляет 66,7%.

8. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский район»».

Отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский район» Ульяновской области, утвержденной Постановлением администрации МО «Цильнинский район» от 22.09.2020 №542-П за 9 месяцев 2021года.

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2021 год | Объем финансового обеспечения тыс. руб. по итогам 9 месяцев 2021г. | % обеспечения | Примечание (сроки финансового обеспечения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Цильнинского района | 13945,855 | 10995,654 | 78,8 | До конца года |
| 2. | Обеспечение выполнения функций финансового управления администрации МО «Цильнинский район» | 6612,82063 | 5012,707 | 75,8 | До конца года |
|  | ВСЕГО | 20558,67563 | 16008,361 | 77,8 |  |

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2021г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сокращение дифференциации уровня бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений (коэффициент) | 3,4 | 3,2 | Не выполнен в связи с недостаточным поступлением собственных доходов (основная сумма доходов поступает в 4 квартале) Дифференциация между поселениями с самым высокообеспеченным и низкообеспеченным показателем бюджетной обеспеченности до выравнивания в 13 раз, после выравнивания в 4 раза |
| Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы | Не менее 80% | 100% |  |

| Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы | увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений: за 9 месяцев 2021г. - на 0,5% - выполнение эффективно объём просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы перед работниками бюджетной сферы, равный нулю: за 9 месяцев 2021г. – 0,0 тыс. рублей -выполнение эффективно полнота финансового обеспечения первоочередных расходов: 9 месяцев 2021г. - 100% - выполнение эффективно |
| --- | --- |

На 01.10.2021 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский район» Ульяновской области за 9 месяцев 2021 года составляет 77,8%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в 4 квартале 2021года.

Эффективность реализации программы «Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский район» Ульяновской области за 9 месяцев 2021 года составляет 94%.

9. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области».

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области», утвержденной Постановлением Главы администрации МО «Цильнинский район» от 11.12.2020 №665-П за 9 месяцев 2021года.

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2021 год | Освоено средств тыс. руб. по итогам 9 месяцев 2021г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и проведение мероприятий по поддержке и продвижению талантливой молодежи | 50,0 | 5,6 |  | В 4 квартале 2021 |
| 2. | Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи |  | 11,9 |  |  |
| 3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе государства |  | 0,0 |  |  |
| 4. | Организация и проведение мероприятий направленных на формирование у молодежи традиционных семейных ценностей |  | 0,0 |  |  |
| 5. | Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку и взаимодействие с общественными организациями и движениями среди работающей и учащейся молодежи |  | 0,0 |  |  |
| 6. | Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие в формировании толерантных отношений в молодежной среде, профилактика экстремизма |  | 0,0 |  |  |
| 7. | Организация и проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность |  | 0,0 | . |  |
| 8. | Организация и проведение мероприятий по формированию здорового образа, спортивных соревнований. Участие в организации поездок на областные мероприятия среди учащийся и работающей молодежи |  | 0,0 |  |  |
| 9. | Организация деятельности общественных молодежных объединений среди учащийся и работающей молодежи |  | 2,5 |  |  |
| 10. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного самоуправления |  | 0,0 |  |  |
|  | ИТОГО | 50,0 | 20,0 | 40 |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области» за 9 месяцев 2021года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2021г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 21 ,0 | 20,6 |  |
| Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность детских и молодёжных общественных объединений, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 21,0 | 20,8 |  |
| Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 0,9 | 0,86 |  |
| Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях научно-технической и творческой направленности, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 0,6 | 0,64 | Выполнение эффективно |

На 01.10.2021 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области» за 9 месяцев 2021 года составляет 40%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в 4 квартале 2021года. В связи с введением на территории Ульяновской области ограничительных мероприятий по эпидемиологической ситуации существует риск неосвоения финансирования в полном объеме.

Эффективность реализации программы «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области» за 9 месяцев 2021 года составляет 90%.

10. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области»

Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области», утвержденной Постановлением администрации МО «Цильнинский район» от 05.03.2021 №109-П за 9 месяцев 2021года.

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2021 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2021г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям, в том числе: | 2313,46221 | 1134,000 | 49,0 | 4 квартал |
|  | ОБ | 1701,86221 | 834,20933 | 49,0 | 4 квартал |
|  | РБ | 611,600 | 299,79067 | 48,9 | 4 квартал |

- Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области» за 9 месяцев 2021года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2021г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество молодых семей, улучивших жилищные условия с помощью Программы (ед.) | 2 | 3 | выполнение эффективно |
| Количество выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений (ед.) | 2 | 5 | выполнение эффективно |
| Количество молодых семей, получивших социальных выплату, приобретших жилые помещения с помощью дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, представляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные (ед.) | 2 | 3 | выполнение эффективно |

На 01.10.2021 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области» за 9 месяцев 2021 года составляет 49%. Освоение денежных средств планируется в 4 квартале 2021года.

Эффективность реализации программы по индикативным показателям по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области» за 9 месяцев 2021 года составляет 100%.

11. Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области», утвержденной Постановлением Главы администрации МО «Цильнинский район» от 17.12.2020 №684-П за 9 месяцев 2021года.

| №п/п | Наименования мероприятия |  | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2021 год | Освоено средств тыс. руб. по итогам 9 месяцев 2021г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Всего, в т.ч. | 346091,94659 | 268327,35134 | 78 | 30.12.2021 |
|  | - | ОБ | 218354,89475 | 168017,85308 | 77 | 30.12.2021 |
|  | - | МБ | 101160,65184 | 85519,29695 | 85 | 30.12.2021 |
|  | - | ФБ | 26576,4 | 14790,20131 | 56 | 30.12.2021 |

Из них по муниципальным подпрограммам:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»

Ульяновской области»

| №п/п | Наименования мероприятия |  | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2021 год | Освоено средств тыс. руб. по итогам 9 месяцев 2021г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Всего, в т.ч. | 264668,43813 | 209112,83420 | 79 | 30.12.2021 |
|  | - | ОБ | 169510,382 | 133945,81485 | 79 | 30.12.2021 |
|  | - | МБ | 68581,65613 | 60376,81804 | 88 | 30.12.2021 |
|  | - | ФБ | 26576,40 | 14790,20131 | 56 | 30.12.2021 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях)  и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»

Ульяновской области»

| №п/п | Наименования мероприятия |  | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2021 год | Освоено средств тыс. руб. по итогам 9 месяцев 2021г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Всего, в т.ч. | 54677,04854 | 45416,25468 | 83 | 30.12.2021 |
|  | - | ОБ | 37536,818 | 30016,43027 | 80 | 30.12.2021 |
|  | - | МБ | 17140,23054 | 15399,82441 | 90 | 30.12.2021 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания и перевозки обучающихся  и воспитанников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»

Ульяновской области»

| №п/п | Наименования мероприятия |  | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2021 год | Освоено средств тыс. руб. по итогам 9 месяцев 2021г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Всего, в т.ч. | 26746,45992 | 13798,26246 | 52 | 30.12.2021 |
|  | - | ОБ | 11307,69475 | 4055,60796 | 36 | 30.12.2021 |
|  | - | МБ | 15438,76517 | 9742,65450 | 63 | 30.12.2021 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2021года.

11.1. Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2021г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| доля численности детей в возрасте 5 - 18 лет, обеспеченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет (%) | 60 | 63,3 | выполнение эффективно |
| доля численности обучающихся 10 - 11 классов по профилю в общей численности обучающихся 10 - 11 классов (%) | 13 | 100 | выполнение эффективно |
| доля численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста (%) | 60 | 100 | выполнение эффективно |
| Доля численности обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием от общего количества детей, обучающихся по программе начального общего образования (%) | 33 | 100 | выполнение эффективно |
| Доля численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, обучение которых муниципальными общеобразовательными организациями муниципального образования «Цильнинский район» организовано на дому ОВЗ на дому в общей численности детей с ОВЗ (%) | 0 | 25 |  |
| доля численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования (%) | 44 | 59 | выполнение эффективно |
| Количество созданных и функционирующих центров образования естественно - научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях муниципального образования «Цильнинский район» (ед) | 4 | 4 | выполнение эффективно |
| Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическим воспитанием в общеобразовательных организациях муниципального образования «Цильнинский район» (проведение массовых мероприятий) (тыс.чел.) | 1,2 | 1,2 | выполнение эффективно |
| Доля оснащенных общеобразовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» в целях внедрения цифровой образовательной среды (%) | 33,33 | 33,3 | выполнение эффективно |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в образовательных организациях муниципального образования «Цильнинский район» (%) | 82 | 63,3 |  |
| Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» (%) | - | 5 | выполнение эффективно |

11.2. подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2021г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет (%) | 69 | 69 | выполнение эффективно |
| Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей от 1 года до 6 лет (%) | 3,5 | 2,6 | выполнение эффективно |
| Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1.5 до 3 лет (месяц) | 3,7 | 3,7 | выполнение эффективно |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет (%) | 100 | 100 | выполнение эффективно |

11.3. Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающихся, воспитанников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2021г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| доля подготовленных зданий и сооружений образовательных организаций района к осуществлению реализуемых ими задач (%) | 91 | 91 | выполнение эффективно |
| доля соответствия материально-технической базы муниципальных образовательных организаций требованиям и нормам безопасности жизнедеятельности (%) | 91 | 91 | выполнение эффективно |
| доля получения образовательными организациями положительных заключений от инспектирующих органов (%) | 91 | 91 | выполнение эффективно |
| доля повышения уровня комплексной безопасности образовательных организаций (%) | 82 | 82 | выполнение эффективно |
| доля повышения уровня технической укреплённости и антитеррористической защищённости образовательных организаций района (%) | 82 | 82 | выполнение эффективно |

  - Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2021г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Оснащенность интерактивными средствами (%) | 10 | 10 | выполнение эффективно |
| оснащенность музыкальными инструментами (%) | 80 | 80 | выполнение эффективно |
| оснащенность специализированной мебелью, оборудованием (%) | 90 | 90 | выполнение эффективно |
| оснащенность учебной литературой (%) | 80 | 80 | выполнение эффективно |
| участие в конкурсах (%) | 80 | 80 | выполнение эффективно |

На 01.10.2021 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2021 года составляет 78% (сведения не представлены).

Эффективность реализации программы «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2021 года составляет 80%.

12.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» Ульяновской области

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» Ульяновской области, утвержденной Постановлением Главы администрации МО «Цильнинский район» от 09.12.2020 №662-П за 9 месяцев 2021года.

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2021 год | Освоено средств тыс. руб. по итогам 9 месяцев 2021г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Районные турниры по волейболу, пляжному волейболу | 100,0 | 1,8 | 45 | 4 квартал 2021 |
|  | Районные турниры по футболу, дворовому футболу |  | 12,24 | 81,6 |  |
|  | Районные турниры по хоккею с шайбой |  | 3,38 | 112,6 |  |
|  | Районные турниры по русским шашкам и шахматам |  | 0,0 | 0 |  |
|  | Районные турниры по теннису |  | 2,64 | 88 |  |
|  | Районные соревнования по лыжным гонкам |  | 0,0 | 0 |  |
| 1 | Районные легкоатлетические соревнования |  | 0,0 | 0 |  |
|  | Районные соревнования по плаванию |  | 0,0 | 0 |  |
|  | Районные велопробеги |  | 0,0 | 0 |  |
|  | Участие в районных праздничных, спортивно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятиях |  | 13,25 | 66,25 |  |
|  | Участие во Всероссийских и региональных спортивно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятиях |  | 45,99 | 153,3 |  |
|  | Страхование участников соревнований |  | 0,0 | 0 |  |
|  | Модернизация спортивной базы и спортивной инфраструктуры | 1887,7 (областной бюджет) | 1887,7 | 100 |  |
|  | ИТОГО | 1887,7 ОБ | 1887,7 | 100,0 |  |
|  |  | 100,0 МБ | 79,3 | 79,3 |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» Ульяновской области за 9 месяцев 2021года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 г | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2021г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | 85 | 84,1 |  |
| Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | 42,9 | 42,0 |  |
| Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) | 20,0 | 16,3 | В связи с введением на территории Ульяновской области ограничительных мероприятий по эпидемиологической ситуации существует риск недостижения целевого значения. |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | 69,3 | 69,3 | выполнение эффективно |

На 01.10.2021 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» Ульяновской области за 9 месяцев 2021 года составляет 79,3% МБ и 100% ОБ. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в 4 квартале 2021года. Многие мероприятия ограничены в виду эпидемилогической обстановки СОVID-19.

Эффективность реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» Ульяновской области за 9 месяцев 2021 года составляет 97,4%.

13. Муниципальная программа «Развитие информационного пространства на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие информационного пространства на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области», утвержденной Постановлением Главы администрации МО «Цильнинский район» от 02.12.2020 №632-П за 9 месяцев 2021года.

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2021 год | Предусмотрено от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. на 2021 год | Освоено средств тыс. руб. по итогам 9 месяцев 2021г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Финансовое обеспечение информационного сопровождения важнейших общественно-политических событий, возникающих на территории Цильнинского района, юридическими лицами, осуществляющими производство и выпуск периодических печатных изданий. |  | 2412,65 | 2086,84 | 86,5 | Декабрь 2021 |
|  | Организация учёбы журналистов, программистов-дизайнеров, проведение творческих семинаров. |  | 15,0 | 17,0 | 100 |  |
|  | Проведение кустовых журналистских совещаний по актуальной тематике. Освещение деятельности администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области в целях информирования населения. |  | 10,0 | 8,0 | 80 | Декабрь 2021 |
|  | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридических лиц, осуществляющих производство и выпуск периодических печатных изданий, учредителем (соучредителем) которых является администрация муниципального образования «Цильнинский район». | 2584,0 |  | 1965,9 | 76,1 | Декабрь 2021 |
|  | Финансовое обеспечение деятельности, связанной с проведением фестивалей, творческих конкурсов, тематических выставок, спортивных мероприятий, тематических семинаров. Проведение мероприятий, посвященных Дню российской печати. | 25,0 |  | 25,0 | 100 |  |
|  |  | 2609,0 |  | 2437,65 |  |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие информационного пространства на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2021года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2021г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доступность информации, опубликованной в периодических печатных изданиях (совокупный тираж периодических печатных изданий, учредителем (соучредителем) которых является администрация муниципального образования «Цильнинский район» /тыс. человек населения Цильнинского района) | 5100 | 5150 | выполнение эффективно |
| Количество мероприятий, проведенных в сфере информационной политики | 4 | 3 |  |

На 01.10.2021 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие информационного пространства на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2021 года составляет 93,4%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в декабре 2021года.

Эффективность реализации программы «Развитие информационного пространства на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2021 года составляет 90%.

14.  Муниципальная программа «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2021г. г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Снижение общего количества зарегистрированных преступлений (%) | 98,0 |  | Оценка эффективности программы проводится по итогу года. |
| Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах (%) | 96,0 |  | Оценка эффективности программы проводится по итогу года. |
| Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (%) | 96,0 |  | Оценка эффективности программы проводится по итогу года. |
| Снижение численности несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на профилактическом учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (чел.) | 29 |  | Оценка эффективности программы проводится по итогу года. |
| Снижение количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, процентов (%) | 98,0 |  | Оценка эффективности программы проводится по итогу года. |
| Снижение количества преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами, процентов (%) | 98,0 |  | Оценка эффективности программы проводится по итогу года. |

15. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

Отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области», утвержденной Постановлением администрации МО «Цильнинский район» от 04.03.2021 №103-П за 9 месяцев 2021года.

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2021 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2021г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе граждан, являющихся членами семей и молодых специалистов, | 784,432 | 705,600 | 89,95 | Потребность реализации составила 705,6 тыс.руб.. |
|  | в т.ч. ОБ | 684,432 | 684,432 | 100 |  |
|  | в т.ч. РБ | 100,00 | 21,168 | 21,2 |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2021года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2021г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем ввода жилья (приобретение, строительство) для граждан, проживающих на сельских территориях муниципального образования «Цильнинский район» (кв. м) | 480 | 293,3 | 61,1% |
| Сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих на сельских территориях Цильнинского района (семей) | 3 | 3 | 100% выполнение эффективно |

На 01.10.2021 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2021 года составляет 89,95%. Денежных средств освоены в полном объеме исходя из фактической потребности.

Эффективность реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2021 года составляет 80,5%.

16. Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области», утвержденной Постановлением администрации МО «Цильнинский район» от 05.03.2021 №120-П за 9 месяцев 2021года.

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2021 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2021г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Возмещение части затрат (субсидии) гражданам, ведущим ЛПХ: в том числе на субсидирование части затрат на приобретение коров в расчете на 1 голову | 100,00 | 0 | 0 | 4 кв.2021 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2021года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2021г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение поголовья крупного рогатого скота (в том числе коров), голов (с нарастающим по итогам по сравнению с 2017 годом) | 23 | 123 | выполнение эффективно |
| Увеличение производства молока, %(с нарастающим по итогам по сравнению с 2017 годом) | 100,5 | 106,0 | выполнение эффективно |
| Количество вовлеченных в субъекты МСП в Цильнинском районе, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственных поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек (с нарастающим по итогам по сравнению с 2017 годом) | 81 | 79 | С учетом ранее вовлеченных |
| Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) в Цильнинском районе из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, человек (с нарастающим по итогам по сравнению с 2017 годом) | 79 | 263 | выполнение эффективно |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве на территории Цильнинского района, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (с нарастающим по итогам по сравнению с 2017 годом- 3), единиц | 23 | 6 |  |

На 01.10.2021 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2021 года составляет 0%. !!! Имеется риск неосвоения средств.

Эффективность реализации программы «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2021 года составляет 60%.

17. Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Цильнинского района»

Отчет о реализации муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Цильнинского района», утвержденной Постановлением администрации МО «Цильнинский район» от 26.12.2020 №713-П за 9 месяцев 2021года.

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2021 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2021г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обслуживание и ремонт системы оповещения (р.п. Цильна, Б.Нагаткино) | 203,0 | 202,8 | 100 | 202.8 на обслуживание и ремонт системы оповещения (р.п. Цильна, Б.Нагаткино). |
|  | ЧС |  | 26,0 | 100 | Из резервного фонда на предупреждении ЧС (подтопление домов) с. Б.Нагаткино |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 г | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2021г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение развития муниципальной системы централизованного оповещения и информирования населения (%) | 45 | 40 |  |
| Повышение полноты мониторинга чрезвычайных ситуаций по отношению к 2020 году на 25 процентов (%) | 30 | 30 | Ежедневно о ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ульяновской области» в адрес ЕДДС МО «Цильнинский район» направляется прогноз погоды на 3 дня и предупреждения об ухудшении погодных условий, который рассылается в соответствующие службы и главам администраций поселений для принятия соответствующих мер. Выполнение эффективно |
| Отсутствие на территории района чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с пострадавшими (%) | 0 | 0 | выполнение эффективно |
| Сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) от населения к месту происшествия (%) | 95 | 95 | выполнение эффективно |
| Приобретение индивидуальных средств защиты, сроки хранения которых превысили сроки годности, для обеспечения территориальных НФГО (%) | 55 | 0 | В 2021 году приобретение индивидуальных средств защиты для НФГО практически обеспечено в полном объеме |
| Обеспечение выполнения мероприятий по созданию резерва на предупреждение и ликвидацию ЧС (%) | 75 | 75 | Резерв на предупреждение и ликвидацию ЧС в 2021году создан. Выполнение эффективно |
| Снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, несчастных случаев на воде и смягчить их возможные последствия (%) | 90 | 80 |  |
| Повышение уровня защищенности населения от опасностей и угроз мирного и военного времени (%) | 85 | 85 | Сирены имеются, ЗСГО имеются для 100% населения; Выполнение эффективно |
| Оснащение ЕДДС МО «Цильнинский район» (%) | 90 | 85 |  |

18. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район»

Отчет о реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район, утвержденной Постановлением Главы администрации МО «Цильнинский район» от 26.12.2020 №715-П за 9 месяцев 2021года.

| №п/п | Наименования мероприятия |  | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2021 год | Освоено средств тыс. руб. по итогам 9 месяцев 2021г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Всего, в т.ч. | 30,0 |  |  |  |
|  | - | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1. Организационные мероприятия 2. Проведение специальных мероприятий по предупреждению наркомании | МБ | 30,0 | 0 | 0 | 2 полугодие |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 г | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2021г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сокращение количества потребителей наркотических и психотропных веществ, % | 21 | 30 | Выполнение эффективно |
| Увеличение числа молодых людей, участвующих в проектах антинаркотической направленности, за здоровый образ жизни, % | 21 | 21,40,3 | Выполнение эффективно 16.03.2021 — лекция “О вреде вредных привычек” в рамках тематической недели нац.проекта Здравоохранение — 164 чел. 14.04.2021 — информационная палатка «Здоровое поколение» Б.Нагаткинский техникум — 37 чел. 26.06.2021 — День борьбы с наркоманией комплекс мероприятий в библиотеках района — 156 чел. 27.06.21 - День молодежи акция «Молодёжь против наркотиков» - 73 чел. |

На 01.10.2021 года освоение финансовых средств по муниципальной программе ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район  за 9 месяцев 2021 года составляет 0%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в 3-4 квартале 2021года.

Эффективность реализации программы ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район    за 9 месяцев 2021 года составляет 100%.

19. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район»

Отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район», утвержденной Постановлением администрации МО «Цильнинский район» от 26.12.2020 №716-П за 9 месяцев 2021года.

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2021 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2021г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2762,9 | 2520,4 | 91,2 | В 4 квартале 2021 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 9 месяцев 2021года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 г | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2021г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| количество благоустроенных родников (нарастающим итогом), ед. | 25 | 25 | 23 ед. – показатель 2020 года; за 9 мес. 2021 года 2 родника благоустроено в с.Ср.Тимерсяны и в.д.Герасимовка. Выполнение эффективно |
| количество обустроенных мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов (нарастающим итогом), ед. | 313 | 282 | 232 ед. – показатель 2020 года; За 9 месяцев площадки оборудованы 55 площадок, работы сдвинуты на 4 квартал 2021 |
| увеличение количества размещенной информации в СМИ, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ед. | 6 | 7 | выполнение эффективно |
| рекультивация полигона ТБО вблизи с. Богородская Репьевка, ед. | 0 | 0 |  |

На 01.10.2021 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 9 месяцев 2021 года составляет 91,2%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется во 4 квартале 2021года.

Эффективность реализации программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 9 месяцев 2021 года составляет 75,0%.

- Муниципальная программа "Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области

Отчет о реализации муниципальной программы "Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, утвержденной Постановлением Главы администрации МО «Цильнинский район» от 04.03.2021 №104-П за 9 месяцев 2021года.

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2021 год | Освоено средств тыс. руб. по итогам 9 месяцев 2021г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. 1.3. 2.1 3.1. | Открытая Всероссийская акция «Лыжня России» Открытая Всероссийская акция «10000 шагов к жизни» Работа в организациях, предприятиях различных форм собственности, где внедрен паспорт «Здоровое предприятие» Разработка и распространение памяток, буклетов о здоровом образе жизни и профилактике вредных привычек, о проведении вакцинации ИТОГО: | 30,0 | 5,0 1,620 4,0 6,0 16,620 | . 55,4 | Декабрь 2021 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы "Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области за 9 месяцев 2021года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 г | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2021г. | % | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%) | 44,0 | 43,0 | 97,7 |  |
| Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в активное долголетие, (%) | 65 | 62,5 | 96,1 |  |
| Уменьшение заболеваемости алкоголизмом на 100 тысяч населения, (%) | 100 | 20,5 | 100 (в пределах нормы) | Показатель представлен по статистическим данным районной больницы (в пределах нормы) выполнение эффективно |
| Уменьшение смертности мужчин в трудоспособном возрасте на 100 тысяч населения, (%) | 809,4 | 114,8 | (в пределах нормы) | Показатель представлен по статистическим данным районной больницы (в пределах нормы) выполнение эффективно |
| Уменьшение смертности женщин в трудоспособном возрасте (на 100 тысяч населения, (%) | 199,7 | 36,9 | (в пределах нормы) | Показатель представлен по статистическим данным районной больницы (в пределах нормы) выполнение эффективно |
| Увеличение охвата населения диспансеризацией, (%) | 90 | 17,2% | 19,1 | В связи с распространением covid-19 диспансеризация начата с марта 2021 г С 07.07.2021 г на базе ГУЗ «Большенагаткинская районная больница» открыт ковидный госпиталь. С октября 2021 г.диспанзеризация возобнавлена. |

На 01.10.2021 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области за 9 месяцев 2021 года составляет 55,4%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в 4 квартале 2021года.

Эффективность реализации программы «Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области за 9 месяцев 2021 года составляет 89%.

Исполнители:

Демидова Е.Г.

Пртюкова Т.М.

Иванова Л.П.

Любавин Е.А.

Усачева Т.Ю.

Якушова О.В.

Мударисов Н.А.

Семенова Е.В.

Семеленова И.Ф.

Краснова О.В.

Шмараткина Н.З.

Спиридонова А.В.

Саламадина Т.М.

Сандркин В.Н.

Фролова И.М.

Голубева Т.В.

20.07.2021г.