Мероприятия

обеспечивающие достижение целевых показателей, указанных в подпункте «а» пункта 1

и в подпункте «е» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Сроки контроля хода исполнения. Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | К показателю №1 таблицы 1 «Уровень удовлетворённости населения качеством предоставления муниципальных услуг», к 2018 г – не менее 90% |  | ежеквартально |
| 1.1.1. | Размещение сведений о муниципальных услугах, предоставляемых администрацией района в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» | В течение года | Ежемесячно Утверждённые административные регламенты размещены на портале госуслуг и находятся на согласовании. Проекты новых административных регламентов занесены на портал госуслуг. |
| 1.1.2. | Подключение муниципальных служащих администрации района, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) | 1-ое полугодие 2014 г. | Ежеквартально К региональной системе межведомственного электронного взаимодействия подключено 2 рабочих места |
| 1.1.3. | Подключение муниципальных служащих администраций сельских поселений района, участвующих в предоставлении муниципальных услуг к системе межведомственного электронного взаимодействия | 2-ое полугодие 2014 г. | Ежеквартально |
| 1.1.4. | Проведение совещания с главами сельских поселений района «Об организации работы в системе межведомственного электронного взаимодействия» | ноябрь 2014 г. | В течении 2014 года проводились совещания с Главами администраций городского, сельских поселений и их специалистами, ответственными за проведение административной реформы |
| 1.1.5. | Организация заседаний рабочей группы по проведению административной реформы | ежеквартально | Заседания рабочей группы по проводились по мере необходимости |
| 1.1.6. | Оформление сертификатов электронных подписей муниципальных служащих администрации района, сельских поселений района, участвующих в предоставлении муниципальных услуг для осуществления межведомственного взаимодействия в СМЭВ | 2-ое полугодие 2014 г. | Ежеквартально Сертификат электронной подписи получен на администрацию района |
| 1.1.7. | Осуществление мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг на территории МО «Цильнинский район» | ежеквартально | Ежеквартально в течении 2014 года проводился мониторинг качества и доступности предоставления муниципальных услуг на территории МО «Цильнинский район» |
| 1.1.8. | Подготовка предложений о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации в целях расширения предоставления муниципальных услуг по принципу "одного окна" | ноябрь 2015.г. |  |
| 1.2. | К показателю № 2 таблицы 1 «Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме», к 2018 г. – не менее 70% |  |  |
| 1.2.1. | Подготовка и размещение информации о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме через Портал государственных и муниципальных услуг, Единый портал муниципальных услуг на информационных стендах | 2-е полугодие 2014 г. | Ежеквартально |
| 1.3. | К показателю № 3 таблицы 1 «Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, единиц», к 2014 году – до 2. |  | ежеквартально |
| 1.3.1. | Проведение мероприятий по оптимизации порядка предоставления муниципальных услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | 3-4 квартал 2014 г. | ежеквартально |
| 1.4. | К показателю № 4 таблицы 1 «Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственной (муниципальной) услуги», к 2014 году – до 15 минут |  | Ежемесячно |
| 1.4.1. | Осуществление мониторинга внесения изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получения документа органов местного самоуправления | 2-е полугодие 2014 г. | Ежемесячно Действующие административные регламенты приведены в соответствие с 210-ФЗ |
| 1.5. | К показателю № 5 таблицы 1 «Доля населения, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах (МФЦ) предоставления государственных услуг», к 2015 году – не менее 90 процентов. |  | ежемесячно |
| 1.5.1. | Оказание содействия в подборе помещения для размещения филиала МФЦ | 3 квартал 2014 г. | Оказано содействие в подборе помещения для размещения филиала МФЦ в с. Большое Нагаткино |
| 1.5.2. | Заключение дополнительного соглашения с МФЦ о расширении перечня муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ | 3 квартал 2014 |  |
| 1.5.3. | Осуществление совместно с обособленным подразделением ОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ульяновской области» в Цильнинском районе организационных мероприятий по открытию филиала МФЦ, а также подбору персонала | 3 квартал 2014 г. | Оказывается содействие в подборе персонала |
| 1.5.4. | Разработка и принятие нормативных правовых актов администрации МО «Цильнинский район», направленных на расширение перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» | 1-е полугодие 2015 г. | Ежемесячно |