СВОДНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

«Повышение рождаемости на территории МО «Цильнинский район»

| Руководитель проекта | Краснова Н.Н.- начальник управления по развитию человеческого потенциала администрации МО «Цильнинский район» |
| --- | --- |
| Администратор проекта | Ханафиева А.Н. заведующая отделением УОГКУ СЗН в р.п. Кузоватово по Цильнинскому району |
| Разработчик сводного плана | Аникина В.В. начальник отдела по вопросам ветеранов, инвалидов и семей с детьми УОГКУ СЗН в р.п. Кузоватово по Цильнинскому району |

1. План проекта по контрольным точкам

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результата | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общие мероприятия по проекту |
| 1.1 | Проведение областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» | В соответствии с графиком | Итоговый отчет, Постановление по поручениям | Краснова Н.Н. – начальник управления по развитию человеческого потенциала администрации МО «Цильнинский район» | Куратор проекта |
| 1.2 | Проведение районного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» в поселениях | 1 раз в месяц, по графику | Итоговый отчет | Краснова Н.Н. – начальник управления по развитию человеческого потенциала администрации МО «Цильнинский район» | Куратор проекта |
| 1.3. | Заседание районного Совета по демографической и семейной политике | Ежемесячно 12 числа | Протокол заседания | Краснова Н.Н. – начальник управления по развитию человеческого потенциала администрации МО «Цильнинский район» | Куратор проекта |
| 2. Функциональное направление «Деловая семья» |
| 2.1. | Проведение встречи с жителями района по вопросу «Заключения социального контракта». | январь, апрель, июль, август 2017 г. | Отчёт о проведенных мероприятиях | Ханафиева А.Н.- заведующая отделением УОГКУ СЗН в р.п. Кузоватово по Цильнинскому району | Руководитель проекта |
| 2.2. | Организация площадки проекта «Деловая семья» в рамках проведения областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» в МО «Цильнинский район» | декабрь 2017 | Областное мероприятие в МО «Цильнинский район», количество участников не менее 20 | Краснова Н.Н. – начальник управления по развитию человеческого потенциала администрации МО «Цильнинский район» | Куратор проекта |
| 2.3. | Подготовка отчета по реализации проекта «Деловая семья» в МО «Цильнинский район» | Ежегодно до 01 февраля | Аналитическая записка | Краснова Н.Н. – начальник управления по развитию человеческого потенциала администрации МО «Цильнинский район» | Куратор проекта |
| 2.4. | Участие в обучающем семинаре для специалистов социальной защиты населения «Заключение социального контракта. Сопровождение семей в период реализации социального контракта» | Июнь-август 2017 г. | Не менее трех специалистов от каждого муниципального образования Ульяновской области, принявших участие в обучающем семинаре | Шорников С.И. директор Департамента МЗСиСБ УО по Цильнинскому району | Руководитель проекта |
| 3. Функциональное направление проекта «Жизнь замечательных семей» |
| 3.1. | Создание семейных клубов на предприятиях и в организациях | 31.12.2019 | База данных по созданию клубов на предприятиях и в организациях в разрезе муниципальных образований | Нагорнова Е.П., центр «Семья» | Куратор проекта |
| 3.1.1 | Проведение мониторинга работы семейных клубов, созданных на предприятиях и организациях в регионе | 30.06.2017 | Отчёт о проведении мониторинга | Хакимова Л.Р., центр «Семья» | Куратор проекта |
| 3.1.2 | Открытие семейных клубов на предприятиях и в организациях различных организационно-правовых форм Ульяновской области: - 3 клуба - 3 клуба - 3 клуба | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | Ведение экрана работы клубов на предприятиях и в организациях района; планы работы клубов | Нагорнова Е.П., центр «Семья» | Куратор проекта |
| 3.2. | Создание клубов молодой семьи в дошкольных образовательных организациях | 31.12.2019 | База данных по созданию клубов в детских дошкольных учреждениях в разрезе учреждений | Хакимова Л.Р., центр «Семья» | Куратор проекта |
| 3.2.1 | Проведение мониторинга работы клубов молодой семьи в дошкольных образовательных организациях | 30.06.2017 | Отчёт о проведении мониторинга от учреждений | Хакимова Л.Р., центр «Семья» | Куратор проекта |
| 3.3. | Организация на территории муниципальных образований информационной кампании по продвижению семейных ценностей | Ежемесячно | Ежемесячные отчёты о реализации информационной кампании руководителю проекта | Утеева Т.П., центр «Семья» | Куратор проекта |
| 3.3.1 | Создание семейно ориентированных страниц на сайтах поселений, учреждений, предприятий | 01.12.2017 | Скриншоты страниц | Утеева Т.П., центр «Семья» | Куратор проекта |
| 3.3.2 | Выпуск печатной продукции и наглядной агитации, способствующей продвижению семейных ценностей | Ежегодно | Печатная продукция выпущена и распространена в муниципальных образованиях | Аникина В.В. УОГКУ СЗН Хакимова Л.Р., центр «Семья» | Руководитель проекта |
| 3.4. | Привлечение жителей района для участия в социально значимых мероприятиях всех уровней | Ежемесячно | Планы и отчёты о проведении мероприятий | Аникина В.В. УОГКУ СЗН в р.п. Кузоватово по Цильнинскому району Мугина А.П. Департамент МЗСиСБ УО по Цильнинскому району | Куратор проекта |
| 3.4.1. | Проведение акции «Роди патриота в День России» | Ежегодно с 12 сентября | План проведения акции, утверждённый распоряжением администрации | Краснова Н.Н. – начальник управления по развитию человеческого потенциала администрации МО «Цильнинский район» | Куратор проекта |
| 3.4.2. | Поздравление от Главы района женщин в родильных домах | Ежегодно 1 января | Отчёт о проведенном мероприятии | Шорников С.И. директор департамента МЗСиСБ | Куратор проекта |
| 3.4.3 | Поздравление женщин в родильных домах, родивших мальчиков | Ежегодно 23 февраля | Отчёт о проведенном мероприятии | Краснова Н.Н. – начальник управления по развитию человеческого потенциала администрации МО «Цильнинский район» | Куратор проекта |
| 3.4.4. | Поздравление женщин в родильных домах, родивших девочек | Ежегодно 8 марта | Отчёт о проведенном мероприятии | Краснова Н.Н. – начальник управления по развитию человеческого потенциала администрации МО «Цильнинский район» | Куратор проекта |
| 3.4.5. | Фестиваль беременных женщин (обмен опытом работы школ будущих родителей, центров Кризисной беременности) | Ежегодно 7 апреля | Отчёт о проведенном мероприятии | Хакимова Л.Р., центр «Семья» ЦРБ | Куратор проекта |
| 3.4.6. | Благотворительный марафон «Твори добро» | 06.04-06.05.2017 | Отчёт о проведенном мероприятии | Краснова Н.Н. – начальник управления по развитию человеческого потенциала администрации МО «Цильнинский район» | Куратор проекта |
| 3.4.7. | Областная акция «Помоги собраться в школу» | 01.06.-31.08.2017 01.06.-31.08.2018 01.06.-31.08.2019 | Отчёт о проведенном мероприятии | Аникина В.В.– УОГКУ СЗН в р.п.Кузоватово по Цильнинскому району | Куратор проекта |
| 3.4.8. | Поздравление женщин в роддомах, родивших в День России | Ежегодно 12 июня | Отчёт о проведенном мероприятии | Краснова Н.Н. – начальник управления по развитию человеческого потенциала администрации МО «Цильнинский район» | Куратор проекта |
| 3.4.9 | Торжественное мероприятие, посвященное «Дню семьи, любви и верности»: - вручение медали «За любовь и верность» и Почетного Знака Губернатора «Любовь. Семья. Верность» | Ежегодно 8 июля | Отчёт о проведенном мероприятии | Краснова Н.Н. – начальник управления по развитию человеческого потенциала администрации МО «Цильнинский район» Аникина В.В. начальник отдела по вопросам ветеранов, инвалидов и семей с детьми УОГКУ СЗН | куратор проекта |
| 3.4.10. | Чествование участниц акции «Роди патриота в день России года» | Ежегодно 12 сентября | Отчёт о проведенном мероприятии | Аникина В.В. УОГКУСЗН в р.п.Кузоватово по Цильнинскому району , Хакимова Л.Р., центр «Семья», культура | Куратор проекта |
| 3.4.11. | День отца в Ульяновской области | 26.07.2018 26.07.2019 | Отчёт о проведенном мероприятии | Департамент МЗСиСБ, УОГКУСЗН, культура, отдел ЗАГС центр «Семья», | куратор проекта |
| 3.4.12 | День семейного общения | Ежегодно 12 сентября | Отчёт о проведенном мероприятии | Департамент МЗСиСБ, УОГКУСЗН, культура, отдел ЗАГС центр «Семья», | Куратор проекта |
| 3.4.13. | День бабушек и дедушек | Ежегодно 28 октября | Отчёт о проведенном мероприятии | Нагорнова Е.П., центр «Семья», центральная районная библиотека | Куратор проекта |
| 3.4.14 | Форум приёмных семей «Родители родные на все времена!» | Ежегодно 23 ноября | Отчёт о проведенном мероприятии | Иванова Л.П. опека | Куратор проекта |
| 3.4.15 | День матери | Ежегодно в последнюю неделю ноября | Отчёт о проведенном мероприятии | Департамент МЗСиСБ, УОГКУ СЗН, Культура, отдел ЗАГС | Куратор проекта |
| 3.4.16 | Конкурс «Мамина радость» | 24.11.2017 | Отчёт о проведенном мероприятии | Хакимова Л.Р., центр «Семья» культура | Куратор проекта |
| 3.4.17 | Благотворительная новогодняя акция «Подарим детям праздник» | Ежегодно с 21 декабря по 11 января | Отчёт о проведении акции | Аникина В.В. начальник отдела по вопросам ветеранов, инвалидов и семей с детьми УОГКУ СЗН | Куратор проекта |
| 3.4.18 | Формирование «Фонда успешных семей Ульяновской области» (Послы семьи) (Анализ базы данных награжденных социально-активных семей, пополнение базы по результатам награждений) | декабрь 2017-2019 гг | Отчёт о проведенном мероприятии | Краснова Н.Н. – начальник управления по развитию человеческого потенциала администрации МО «Цильнинский район» Аникина В.В. начальник отдела по вопросам ветеранов, инвалидов и семей с детьми УОГКУ СЗН | Куратор проекта |
| 3.4.19 | Мероприятия, организованные семейно-ориентированными общественными организациями: «Мамина школа», акции «Многодетным быть модно», и др. | Ежегодно | Отчёт о проведенном мероприятии | Хакимова Л.Р., центр «Семья» Рамазанов М.Х.– Семейный совет | Куратор проекта |
| 4. Функциональное направление проекта «Доброжелательная женская консультация» |
| 4.1. | Подготовка и участие в конкурсе «Доброжелательная консультация» | 01.04.2017-28.04.2017 | распоряжение о проведении конкурса | Насырова Г.А.- ЦРБ | Главный врач Панкрушев А.А. |
| 4.2. | Работа единой «горячей линии» для беременных женщин | 03.04.2017-28.03.2017 | регламент | Насырова Г.А.-ЦРБ | Главный врач Панкрушев А.А. |
| 4.3. | Организация масштабной медийной компании «Доброжелательная консультация» | 10.05.2017-31.05.2017 | Медиа-план | Насырова Г.А.-ЦРБ | Главный врач Панкрушев А.А. |
| 4.4. | Проведение «Недели женского здоровья» | 01-07.04.2017 | регламент | Насырова Г.А.-ЦРБ Хакимова Л.Р. Центр «Семья» | Главный врач Панкрушев А.А. |
| 4.5 | Проведение мероприятий в женских консультациях, посвященных Международному Дню семьи | 15.05.2017 | регламент | Насырова Г.А-ЦРБ. Нагорнова Е.П. Центр «Семья» | Главный врач Панкрушев А.А. |
| 4.6. | Проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей | 01.06.2017 | регламент | Насырова Г.А.-ЦРБ Хакимова Л.Р. Центр «Семья» | Главный врач Панкрушев А.А. |
| 4.7. | Проведение конференций по этике и психологии в работе персонала с беременными женщинами | 01.06.2017-31.10.2017 | график проведения конференций | Насырова Г.А.-ЦРБ Нагорнова Е.П. Центр «Семья» | Главный врач Панкрушев А.А. |
| 4.8. | Проведение Всемирной недели грудного вскармливания | 01-07.08 | регламент | Насырова Г.А. Утеева Т.П. Центр «Семья» | Главный врач Панкрушев А.А. |
| 4.9. | Реализация мероприятий плана «Год сохранения репродуктивного здоровья» | 31.12.2017 | по отдельному плану | Насырова Г.А.-ЦРБ Утеева Т.П. Центр «Семья» | Главный врач Панкрушев А.А. |
| 4.10. | Реализация проекта «Растем с мамой» | 31.12.2017 | план проведения | Насырова Г.А.-ЦРБ Утеева Т.П. Центр «Семья» | Главный врач Панкрушев А.А. |
| 4.11. | Распространение печатной продукции, направленной на позитивное материнство, сохранение репродуктивного здоровья женщин | Ежегодно | Выпущенные материалы | Насырова Г.А-ЦРБ. Хакимова Л.Р. Центр «Семья» | Главный врач Панкрушев А.А. |
| 4.12. | Повышение квалификации специалистов и обеспечение их участия в региональных, всероссийских и международных семинарах, совещаниях, конференциях, форумах, круглых столах, посвященных вопросам помощи беременным женщинам и матерям | Ежегодно | Отчет о количестве специалистов, прошедших повышение квалификации | Насырова Г.А.-ЦРБ Утеева Т.П. Центр «Семья» | Главный врач Панкрушев А.А. |
| 4.13 | Проведение мероприятий направленных на профилактику отказов от новорожденных детей в родильных домах, женских консультациях и детских больницах | Ежегодно по отдельному плану | Отчет о проведении мероприятий | Насырова Г.А-ЦРБ. Нагорнова Е.П. Центр «Семья» | Главный врач Панкрушев А.А. |
| 4.14. | Организация работы службы патронажа для беременных женщин и матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении | Ежегодно по отдельному плану | Отчет о проведённой работе | Насырова Г.А.-ЦРБ Хакимова Л.Р. Центр «Семья» КПДН | Главный врач Панкрушев А.А. |
| 4.15. | Организация системы межведомственного социального, медико-психологического сопровождения беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально-опасном положении | Ежегодно по отдельному плану | Ежеквартальный отчёт | Насырова Г.А.-ЦРБ Хакимова Л.Р. Центр «Семья» КПДН | Главный врач Панкрушев А.А. |
| 4.16. | Проведение мониторинга положения беременных женщин и матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении | Ежегодно в соответствии с графиком | Отчётные формы | Насырова Г.А.-ЦРБ Хакимова Л.Р. Центр «Семья» КПДН | Главный врач Панкрушев А.А. |
| 4.17. | Создание информационного поля по вопросам организации системы межведомственного социального, медико-психологического сопровождения беременных женщин и матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении | Ежегодно по отдельному плану | Ежеквартальный отчёт | Насырова Г.А.-ЦРБ Нагорнова Е.П. Центр «Семья» КПДН | Главный врач Панкрушев А.А. |
| 4.18. | Создание электронного банка данных беременных женщин и матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении | 30.04.2017 | положение | Насырова Г.А.-ЦРБ Центр «Семья» КПДН | Главный врач Панкрушев А.А. |
| 4.19. | Работа по улучшению положения беременных женщин и матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении. Оказание адресной материальной помощи беременным женщинам при необходимости длительного лечения, приобретения дорогостоящих лекарств. Выделение беременным женщинам денежной компенсации на питание | Ежегодно по отдельному плану | Организационно-распорядительные документы, ежеквартальный отчёт | Администрация района, Департамент МЗСиСБ, УОГКУСЗН ЦРБ | Главный врач Панкрушев А.А. |
| 4.20. | Проведение PR-акций по продвижению позитивного материнства | Ежегодно в соответствии с медиа-планом | Ежеквартальный отчёт | Администрация района, Департамент МЗСиСБ, УОГКУСЗН ЦРБ | Главный врач Панкрушев А.А. |
| 4.21. | Создание и распространение информационных стендов в женской консультации по сопровождению позитивного материнства | 31.12.2017 | макет информационного стенда | Насырова Г.А.-ЦРБ | Главный врач Панкрушев А.А. |
| 5. Функциональное направление проекта «Развитие ЭКО» |
| 5.1. | Ведение мониторинга эффективности оказания медицинской помощи с проведением процедуры ЭКО | ежемесячно | Ежемесячный мониторинг согласно распоряжения МЗ УО от 06.04.17 №989-р | Врач гинеколог | Главный врач Панкрушев А.А. |
| 5.2. | Отбор пациентов с целью оказания высокотехнологичной помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) в рамках обязательного медицинского страхования – 3 человека | 3 услуги | Отчёт о поведённых процедурах ЭКО в рамках ОМС | Врач гинеколог | Главный врач Панкрушев А.А. |

Начальник управления по  развитию человеческого потенциала

администрации МО «Цильнинский район»                                                                                                           Н.Н. Краснова