**АКТ**

**о результатах общественной проверки эффективности реализации Проекта поддержки местных инициатив на территории муниципального образования «Цильнинский район»**

Комиссия в составе:

Ткачева О.М. – Председатель Совета по вопросам общественного контроля муниципального образования «Цильнинский район»

Ислямова Н.В.– член Совета по вопросам общественного контроля муниципального образования «Цильнинский район»,

Нагорнова Т.И. **–** общественный контролёр

В период с 04 по 15 февраля 2019 года составили настоящий акт проверки объектов Проекта поддержки местных инициатив муниципального образования «Цильнинский район»:

1. Сельский дом культуры, с. Елховое Озеро Цильнинского района Ульяновской области,
2. Верхнетимерсянский сельский Дом культуры, с. Верхние Тимерсяны Цильнинского района Ульяновской области,
3. Покровский центр досуга , с. Покровское Цильнинского района Ульяновской области,
4. Богдашкинский сельский дом культуры, с. Богдашкино Цильнинского района Ульяновской области,
5. Норовский сельский дом культуры, с. Степная Репьевка Цильнинского района Ульяновской области,
6. Территория родника в селе Степное Анненково Цильнинского района Ульяновской области,
7. Спортивный зал, с. Орловка Цильнинского района Ульяновской области.

**В ходе проверки установлено:**

 1. Сельский дом культуры, с. Елховое Озеро: общая стоимость работ составила -1296569,84руб, из них средства населения - 64828,84руб. Проходил ремонт фасада сельского дома культуры. Ремонт длился два года, в ходе ремонта была проведена разборка обшивки стен из плоского шифера, демонтаж оконных коробок, установка оконных блоков из ПВХ, установка металлических дверей, отделка стен, полностью сделана отмостка и крыльцо.Техническое состояние объекта после осуществления ремонта очень хорошее. Село многонациональное, клуб в селе – центр досуга, мероприятия проходят по плану, жители довольны (фото прилагается).

 2. Верхнетимерсянский сельский Дом культуры, с. Верхние Тимерсяны: общая стоимость работ составила -1999879,34 руб, из них средства населения - 101 999,34 руб. Здесь был проведен текущий ремонт помещений клуба. Отремонтированы потолки, стены, полы, двери и окна.

 3. Покровский центр досуга , с. Покровское: общая стоимость работ составила - 2000 000 руб, из них средства населения -100000 руб. В клубе были отремонтированы потолки, стены, полы, двери и окна. Произведен внутренний ремонт, фасадных работ не требовалось. Здание в отличном состоянии, мероприятия проходят по плану (фото прилагается).

 4. Богдашкинский сельский дом культуры, с. Богдашкино: общая стоимость работ составила - 1 994240,12 руб, из них средства населения - 99722,11руб.

Был проведен текущий ремонт помещений клуба. Отремонтированы потолки, стены, полы, двери и окна. Здание двухэтажное, в котором расположен и центр досуга, и библиотека, отделение почты и медпункт. Отремонтировано все хорошо, в здании тепло и уютно. Но из-за недостаточного финансирования помещения почты и медпункта еще требуют косметического ремонта. Он намечен на лето этого года (фото прилагается).

 5. Норовский сельский дом культуры, с. Степная Репьевка: в течении 2018 г был произведен ремонт фасада сельского дома культуры и ремонт системы отопления. Работы еще не завершены (фото прилагается).

 6. Территория родника в селе Степное Анненково: были проведены следующие работы- устройство бетонных дорожек, установка лавочек, забора. Территория вокруг стала аккуратней, уютней и безопасной.

 7. Спортивный зал, с. Орловка: общая стоимость работ составила - 766000руб, из них средства населения - 38800руб. Спортивный зал работает вот уже третий год, им пользуются школьники и молодежь трех сел.

**Выводы комиссии:**

Ремонты и мероприятия, спланированные на основе народных инициатив - большое подспорье в общем деле. Люди сами выбирают цель и объект наиболее важный для них, не жалеют своих средств, помогают в обустройстве территории (помогают вывозить строительный мусор, уничтожают заросли кустарников). Проверка показала, что все объекты активно функционируют, в них проводятся сходы граждан, праздничные мероприятия, работают библиотеки, клубы активного долголетия, спортивные соревнования, диспансеризация населения. Жители сел сами принимали активное участие в строительстве и благоустройстве, теперь являются участниками всех мероприятий. Отзывы сельчан только положительные: «небо и земля - что было и что стало».

Председатель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ткачева О.М.

Члены комиссии:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ислямова Н.В

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Нагорнова Т.И.