**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»**

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «19» июня 2019 г. | с.Большое Нагаткино | № 106/465-3 |
|  |  |  |

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению   
повторных и дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области**

**8 сентября 2019 года**

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 21 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года № 109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области»

территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Цильнинский район» **постановляет**:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению повторных и дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований на территории муниципального образования «Цильнинского района» Ульяновской области 8 сентября 2019 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Цильнинский район» П.М.Фадеева.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Цильнинские новости».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель территориальной избирательной комиссии |  | П.М.Фадеев |
|  |  |  |
| Секретарь территориальной  избирательной комиссии |  | В.Н.Белозерова |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДЕН  постановлением территориальной  избирательной комиссии  муниципального образования  «Цильнинский район»  от «19» июня 2019 года № 106/465-3  **Календарный план**  мероприятий по подготовке и проведению повторных и дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области  8 сентября 2019 года  Дата официального опубликования решения о назначении выборов – **21 июня 2019 года**  День голосования **– 8 сентября 2019 года**   | **№ п/п** | **Содержание**  **мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Исполнители** | | --- | --- | --- | --- | | **Списки избирателей** | | | | | 1 | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Цильнинский район» (далее – ТИК) для составления списков избирателей | Сразу после 21.06.2019 | Глава администрации  муниципального образования «Цильнинский район» | | 2 | Направление в ТИК информации об изменениях в сведениях об избирателях для уточнения списков избирателей | Еженедельно со дня представления сведений, с 18.08.2019 по 30.08.2019 – каждые три дня, а с 31.08.2019 по 07.09.2019 – ежедневно | Глава администрации  муниципального образования «Цильнинский район» | | 3 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 21.08.2019 | ТИК | | 4 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию (далее – УИК) | 21.08.2019 | ТИК | | 5 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | с 28.08.2019 | УИК | | 6 | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей, а также для участия в выборах | С 21.08.2019 по 23.08.2019 | УИК | | 7 | Уточнение списка избирателей | После получения списка избирателей из ТИК и до 2000 часов 08.09.2019 | УИК | | 8 | Подписание списка избирателей с внесенными в него уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью УИК | Не позднее 1800 часов 07.09.2019 | Председатель и секретарь УИК | | 9 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее  1800 часов 07.09.2019 | Председатель УИК | | **Избирательные участки** | | | | | 10 | Опубликование списка избирательных участков с указанием их номеров, границ, мест нахождения УИК, помещений для голосования и номеров телефонов УИК | Не позднее 29.07.2019 | Глава администрации  муниципального образования «Цильнинский район» | | **Избирательные объединения.**  **Доверенные лица избирательных объединений** | | | | | 11 | Составление, размещение в сети «Интернет», опубликование и направление в ТИК списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, а также иных общественных объединений, их структурных подразделений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов представительного органа муниципального образования в качестве избирательных объединений, по состоянию на 21.06.2019 | Не позднее 24.06.2019 | Управление Министерства  юстиции Российской Федерации по Ульяновской области | | 12 | Назначение доверенных лиц избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | После выдвижения кандидата | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата | | 13 | Регистрация доверенных лиц избирательного объединения и выдача удостоверений установленной формы | В течение 5 дней со дня поступления представления избирательного объединения и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом | ТИК | | 14 | Уведомление избирательного объединения об аннулировании регистрации доверенного лица в случае приобретения им статуса, несовместимого со статусом доверенного лица | В течение 3 дней со дня принятия решения | ТИК | | **Выдвижение и регистрация кандидатов** | | | | | 15 | Извещение ТИК о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательное объединение | | 16 | Самовыдвижение кандидата | с 21.06.2019 до 1800 часов 21.07.2019 | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом | | 17 | Выдвижение кандидата избирательным объединением | с 21.06.2019 до 1800 часов 21.07.2019 | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом | | 18 | Выдача письменного подтверждения о получении документов о выдвижении кандидата и разрешения на открытие специального избирательного счета | Незамедлительно после принятия документов о выдвижении  кандидата | ТИК | | 19 | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК о выдвижении (самовыдвижении) кандидата и  до 1800 часов 26.07.2019 | Кандидат, граждане Российской Федерации | | 20 | Представление в ТИК документов для регистрации кандидата | Не позднее 1800 часов 26.07.2019 | Кандидат | | 21 | Выдача письменного подтверждения о получении документов для регистрации кандидата | Незамедлительно после принятия документов для регистрации кандидата | ТИК | | 22 | Проверка достоверности сведений о кандидатах (за исключением сведений о размере и об источниках доходов кандидатов, а также об имуществе, принадлежащем кандидатам на праве собственности (в том числе совместной собственности) | В течение 10 дней, а с 28.08.2019 – в срок, установленный ТИК | Уполномоченные органы | | 23 | Проверка достоверности сведений о размере и об источниках доходов кандидатов, а также об имуществе, принадлежащем кандидатам на праве собственности (в том числе совместной собственности) | В течение 20 дней, а с 28.08.2019 – в срок, установленный ТИК | Уполномоченные органы | | 24 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата, кандидатов и их регистрации предусмотрено Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Законом Ульяновской области от 01.08.2007 № 109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» (далее – Закон области) или несоблюдении требований закона к оформлению представленных документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК | | 25 | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в ТИК в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 Федерального закона, частью 1, пунктом 1 части 4, пунктом 1 части 5 статьи 39 Закона области, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению, а также реализация права на предоставление в ТИК копии какого-либо документа, представление которой предусмотрено пунктом 22 статьи 33 Федерального закона, частью 3 статьи 39 Закона области в случае ее отсутствия | Не позднее чем за 1 день до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат | | 26 | Проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | ТИК | | 27 | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов | Не позднее чем за двое суток до заседания ТИК, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК | | 28 | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации документов | ТИК | | 29 | Выдача кандидату копии решения ТИК об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации кандидата | ТИК | | 30 | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах | Не позднее чем через 48 часов после регистрации | ТИК | | **Статус кандидатов. Доверенные лица кандидатов** | | | | | 31 | Приобретение кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения, кандидатом, выдвинутым избирательным объединением по многомандатному избирательному округу, прав и обязанностей, предусмотренных Федеральным законом, Законом области | После поступления в ТИК в письменной форме заявления кандидата о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата | Кандидат | | 32 | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении зарегистрированного кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации (далее – СМИ) | | 33 | Назначение доверенных лиц кандидата | После уведомления ТИК о выдвижении кандидата | Кандидат | | 34 | Регистрация доверенных лиц кандидата и выдача им удостоверений установленной формы | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенного лица и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом | ТИК | | 35 | Уведомление кандидата об аннулировании регистрации доверенного лица в случае приобретения им статуса, несовместимого со статусом доверенного лица | В течение 3 дней со дня со дня принятия решения | ТИК | | 36 | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 02.09.2019, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 06.09.2019 | Кандидат | | 37 | Реализация права избирательного объединения по решению органа, выдвинувшего кандидата, отозвать кандидата | Не позднее 02.09.2019 | Избирательное объединение | | 38 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата на основании его заявления о снятии своей кандидатуры, решения избирательного объединения об отзыве кандидата | В течение 3 дней со дня поступления в ТИК заявления кандидата, решения избирательного объединения, а с 04.09.2019 – в течение одних суток | ТИК | | 39 | Уведомление кандидата о принятии решения об аннулировании регистрации кандидата и выдача ему копии соответствующего постановления | В день принятия соответствующего постановления | ТИК | | 40 | Утрата прав и освобождение от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанности по представлению итогового финансового отчета | С момента официального опубликования общих данных о результатах выборов, а при досрочном выбытии – с даты выбытия | Кандидат | | **Информирование избирателей и предвыборная агитация** | | | | | 41 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее 23.08.2019 | ТИК, УИК | | 42 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 23.08.2019 | ТИК, УИК | | 43 | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, избирательным объединением | Со дня предоставления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться  и до 0000 часов 07.09.2019 | Граждане Российской Федерации, кандидаты | | 44 | Агитационный период для избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, кандидатов | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата, кандидатов и до 0000 часов 07.09.2019 | Избирательное объединение | | 45 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 10.08.2019 до 0000 часов 07.09.2019 | Зарегистрированные кандидаты, СМИ | | 46 | Предоставление в Управление Роскомнадзора по Ульяновской области списка муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 26.06.2019 | Администрация МО «Цильнинский район» | | 47 | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 01.07.2019 | Управление Роскомнадзора по Ульяновской области | | 48 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 06.07.2019 | ТИК | | 49 | Опубликование и представление в ТИК сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов вместе с информацией о дате и об источнике опубликования указанных сведений, сведениями о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее 21.07.2019 | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий независимо от формы собственности | | 50 | Опубликование и представление в ТИК сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и ИНН организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее 21.07.2019 | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | | 51 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади и определения дат публикации агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | После завершения регистрации  кандидатов,  но не позднее 08.08.2019 | Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц | | 52 | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади и определения дат публикации агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | После завершения регистрации  кандидатов,  но не позднее 08.08.2019 | Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами | | 53 | Направление в ТИК протоколов проведенных жеребьевок и графиков предоставления платной и бесплатной печатной площади (в том числе в машиночитаемой форме) | Незамедлительно после составления | Редакция муниципального периодического печатного издания | | 54 | Утверждение и опубликование графика предоставления бесплатной печатной площади | Не позднее 09.08.2019 | ТИК | | 55 | Реализация права кандидата отказаться от использования платной или бесплатной печатной площади | Не позднее чем за 5 дней до дня публикации агитационного материала, а если публикация агитационного материала должна состояться менее чем через 5 дней со дня проведения жеребьевки – в день проведения жеребьевки | Зарегистрированный кандидат | | 56 | Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости представленного эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов | Не позднее 18.09.2019 | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности | | 57 | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 24.07.2019 | Главы администраций  муниципальных образований на территории Цильнинского района по предложению ТИК | | 58 | Доведение до сведения кандидатов, избирательных объединений перечня мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | После выделения специальных мест | ТИК | | 59 | Опубликование предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатной издании, а также размещение ее в сети «Интернет» | Не позднее 28.08.2019 | Политическая партия, ее региональное отделение или иное структурное подразделение, выдвинувшие зарегистрированного кандидата, кандидатов | | 60 | Представление в филиал ПАО Сбербанка платежного документа на перечисление в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 2 дня до дня до дня выхода в эфир, опубликования агитационного материала | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам | | 61 | Представление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО Сбербанка в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам | | 62 | Предоставление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов в ТИК вместе со сведениями об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, копией документа об оплате изготовления данных предвыборных агитационных материалов из соответствующего избирательного фонда, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | До начала их распространения | Зарегистрированный кандидат | | 63 | Рассмотрение письменных заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявки | Собственник, владелец помещения | | 64 | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения | | 65 | Размещение в сети Интернет информации о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения, указанного в части 4 статьи 64 Закона области, или информирование об этом иным способом других зарегистрированных кандидатов | В течение 2 суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | ТИК, получившая уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, Избирательная комиссия Ульяновской области | | 66 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | С 03.09.2019 по 08.09.2019 | Редакции СМИ, граждане, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов | | 67 | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | до 2000 часов 08.09.2019 | Редакции СМИ, граждане, организации | | 68 | Запрет на проведение предвыборной агитации | 07.09.2019 и 08.09.2019 | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения | | **Финансирование выборов** | | | | | 69 | Перечисление на счет ТИК денежных средств на подготовку и проведение выборов | Не позднее 30.06.2019 | В соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов местного бюджета | | 70 | Распределение денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, УИК | Не позднее 08.08.2019 | ТИК | | 71 Представление отчетов о поступлении средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств в представительный орган муниципального образования | | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК | | 72 | Возврат в доход местного бюджета неизрасходованных избирательными комиссиями средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 60 дней после представления в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании указанных средств | ТИК | | 73 | Направление в распоряжение ТИК на срок не менее 2 месяцев специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионной службы, созданной при ТИК | Не позднее 21.07.2019 | Органы и учреждения, перечисленные в пункте 2 статьи 60 Федерального закона, части 2 статьи 75 Закона области | | 74 | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | Незамедлительно после получения ТИК письменного заявления кандидата о согласии баллотироваться | ТИК | | 75 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления ТИК о своем выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам | | 76 | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | В течение 3 дней с момента представления необходимых документов | ТИК | | 77 | Представление в ТИК информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах | Не реже 1 раза в неделю, а с 29.08.2019 – не реже 1 раза в 3 операционных дня | Филиал ПАО Сбербанка, в котором открыт специальный избирательный счет | | 78 | Представление по запросу ТИК (по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата) заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | В трехдневный срок, а с 04.09.2019 – немедленно | Филиал ПАО Сбербанка, в котором открыт специальный избирательный счет | | 79 | Размещение на официальном сайте Избирательной комиссии Ульяновской области в сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств, указанных в части 9 статьи 69 Закона области | Периодически, но не реже 1 раза в неделю | Избирательная комиссия Ульяновской области, ТИК | | 80 | Направление в СМИ для опубликования сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, и общей сумме средств, израсходованных из соответствующего избирательного фонда | Периодически, но не реже одного раза в две недели до 08.09.2019 | ТИК | | 81 | Опубликование сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, и об общей сумме средств, израсходованных из соответствующего избирательного фонда | В течение трех дней со дня получения | Редакция муниципального периодического печатного издания | | 82 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды и сообщение о результатах этой проверки в ТИК | В 5-дневный срок со дня поступления представления ТИК | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций | | 83 | Перечисление (зачисление) на специальный избирательный счет добровольного пожертвования в избирательный фонд кандидата | Не позднее операционного дня, следующего за днем получения соответствующего платежного документа | Отделение связи и кредитной организации | | 84 | Возврат пожертвований, внесенных гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование внесено с нарушением требований части 1 или части 2 статьи 71 Закона области, либо в размере, превышающем максимальный размер пожертвования, установленный пунктом 2 части 2 статьи 68 Закона области | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат | | 85 | Перечисление в доход  местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет | Кандидат | | 86 | Перечисление неизрасходованных средств, находящихся на соответствующем специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, внесшим пожертвования либо осуществившим перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам | После 08.09.2019 до представления итогового финансового отчета | Кандидат | | 87 | Перечисление в бесспорном порядке в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | После 07.11.2019 | Филиал ПАО Сбербанка по письменному указанию ТИК | | 88 | Представление в ТИК финансовых отчетов на бумажном носителе и в машиночитаемом виде: | | | | первого финансового отчета | | Одновременно с представлением документов, необходимых для  регистрации кандидата | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам | | итогового финансового отчета | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам | | 89 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в объеме содержащихся в них данных в СМИ для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов | ТИК | | 90 | Опубликование сведений из финансовых отчетов кандидатов | В течение 10 дней со дня получения | Редакция муниципального периодического печатного издания | | **Голосование и определение результатов выборов** | | | | | 91 | Утверждение степени защиты, порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее 24.07.2019 | ТИК | | 92 | Утверждение формы избирательного бюллетеня по многомандатному избирательному округу и количества избирательных бюллетеней | Не позднее 14.08.2019 | ТИК | | 93 | Утверждение текста избирательного бюллетеня по многомандатному избирательному округу | Не позднее 18.08.2019 | ТИК | | 94 | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее 26.08.2019 | Полиграфическая организация по решению ТИК | | 95 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК, уничтожения излишне изготовленных избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | ТИК | | 96 | Передача избирательных бюллетеней в УИК | 27.08.2019 – для проведения досрочного голосования,  06.09.2019 – для голосования в день голосования | ТИК | | 97 | Досрочное голосование в УИК | С 29.08.2019 по 07.09.2019:  в рабочие дни - с 1600 до 2000 часов, в субботу и воскресенье - с 900 до 1500 часов | Избиратель, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей | | 98 | Подача в УИК заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 29.08.2019 до 1400 часов 08.09.2019 | Избиратели, которые внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования | | 99 | Представление в ТИК списка назначенных в УИК наблюдателей | Не позднее 04.09.2019, а для присутствия в дни досрочного голосования в УИК – не позднее чем за 3 дня до дня досрочного голосования | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Ульяновской области | | 100 | Представление направления, удостоверяющего полномочия наблюдателя, в УИК | 07.09.2019 либо 08.09.2019, а для присутствия в дни досрочного голосования в УИК – в день, предшествующий дню досрочного голосования, либо непосредственно в день досрочного голосования | Наблюдатель, указанный в списке назначенных наблюдателей, представленном в ТИК | | 101 | Проведение голосования | С 800 до 2000 часов 08.09.2019 | УИК | | 102 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | УИК | | 103 | Направление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования в ТИК | Незамедлительно после подписания и выдачи его заверенных копий | УИК | | 104 | Определение результатов выборов по соответствующему многомандатному избирательному округу | Незамедлительно после получения и проверки правильности составления первых экземпляров протоколов  УИК об итогах голосования по  многомандатному избирательному округу | ТИК | | 105 | Выдача заверенных копий протокола об итогах голосования, о результатах выборов по требованию членов УИК, ТИК, лиц, указанных в части 5 статьи 28 Закона области | Немедленно после подписания протоколов об итогах голосования, о результатах выборов | УИК, ТИК | | 106 | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК | | 107 | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании | Незамедлительно после определения результатов выборов | ТИК | | 108 | Предоставление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей | В 5-дневный срок со дня получения извещения об избрании | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом | | 109 | Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | ТИК | | 110 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 08.10.2019 | ТИК | | 111 | Опубликование информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов | Не позднее 07.11.2019 | ТИК | | 112 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением повторных и дополнительных выборов депутата(ов) Совета депутатов муниципальных образований на территории муниципального образования «Цильнинский район» | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области, и Порядком уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области, утвержденными постановлением Избирательной комиссии Ульяновской области | ТИК |   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |