**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»**

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22 июня 2018 г. | с. Большое Нагаткино | № 65/181-3  |
|  |  |  |

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению
выборов депутатов представительных органов муниципальных образований на территории муниципального образования**

**«Цильнинский район» 9 сентября 2018 года**

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 21 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года № 109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области»,

территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Цильнинский район» **постановляет**:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований на территории муниципального образования «Цильнинский район»

9 сентября 2018 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Цильнинский район» П.М.Фадеева.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Цильнинские новости».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель территориальнойизбирательной комиссии |  | П.М.Фадеев |
|  |  |  |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии |  | В.Н.Белозерова |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДЕНпостановлением территориальнойизбирательной комиссиимуниципального образования«Цильнинский район»от «22» июня 2018 года № 65/181-3**Календарный план** мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований на территории муниципального образования «Цильнинский район»9 сентября 2018 годаДата официального опубликования решения о назначении выборов – **22 июня****2018 года**День голосования **– 9 сентября 2018 года**

| **№ п/п** | **Содержание** **мероприятия** | **Срок****исполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Списки избирателей** |
| 1 | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Цильнинский район» (далее – ТИК) для составления списков избирателей | Сразу после 22.06.2018 | Глава администрациимуниципального образования «Цильнинский район» |
| 2 | Направление в ТИК информации об изменениях в сведениях об избирателях для уточнения списков избирателей | Еженедельно со дня представления сведений, с 19.08.2018 по 31.08.2018 – каждые три дня, а с 01.09.2018 по 08.09.2018 – ежедневно | Глава администрациимуниципального образования «Цильнинский район» |
| 3 | Составление списков избирателей  | Не позднее 22.08.2018 | ТИК |
| 4 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в участковые избирательные комиссии (далее – УИК) | 22.08.2018 | ТИК |
| 5 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | с 29.08.2018 | УИК |
| 6 | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей, а также для участия в выборах | С 22.08.2018 по 24.08.2018 | УИК |
| 7 | Уточнение списка избирателей | После получения списка избирателей из ТИК и до 2000 часов 09.09.2018 | УИК |
| 8 | Подписание списка избирателей с внесенными в него уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью УИК | Не позднее 1800 часов 08.09.2018 | Председатель и секретарь УИК |
| 9 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее 1800 часов 08.09.2018 | Председатель УИК |
| **Избирательные участки** |
| 10 | Опубликование списка избирательных участков с указанием их номеров, границ, мест нахождения УИК, помещений для голосования и номеров телефонов УИК | Не позднее 30.07.2018 | Глава администрациимуниципального образования «Цильнинский район» |
| **Избирательные объединения.****Доверенные лица избирательных объединений** |
| 11 | Составление, размещение в сети «Интернет», опубликование и направление в ТИК списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, а также иных общественных объединений, их структурных подразделений, имеющих право принимать участие в выборах представительного органа муниципального образования в качестве избирательных объединений, по состоянию на 22.06.2018 | Не позднее 25.06.2018 | Управление Министерстваюстиции Российской Федерации по Ульяновской области |
| 12 | Назначение доверенных лиц избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | После выдвижения кандидата | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 13 | Регистрация доверенных лиц избирательного объединения | В течение 5 дней со дня поступления представления избирательного объединения и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом | ТИК |
| 14 | Уведомление избирательного объединения об аннулировании регистрации доверенного лица в случае приобретения им статуса, несовместимого со статусом доверенного лица | В течение 3 дней со дня принятия решения | ТИК |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов** |
| 15 | Самовыдвижение кандидата  | с 22.06.2018 до 1800 часов 22.07.2018 | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 16 | Выдвижение кандидата избирательным объединением  | с 22.06.2018 до 1800 часов 22.07.2018 | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 17 | Выдача письменного подтверждения о получении документов о выдвижении кандидата | Незамедлительно после принятия документов о выдвижении кандидата | ТИК |
| 18 | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК о выдвижении (самовыдвижении) кандидата и до 1800 часов 27.07.2018 | Кандидат, граждане Российской Федерации |
| 19 | Представление в ТИК документов для регистрации кандидата | Не позднее 1800 часов 27.07.2018 | Кандидат |
| 20 | Выдача письменного подтверждения о получении документов для регистрации кандидата | Незамедлительно после принятия документов для регистрации кандидата | ТИК |
| 21 | Проверка достоверности сведений о кандидатах (за исключением сведений о размере и об источниках доходов кандидатов, а также об имуществе, принадлежащем кандидатам на праве собственности (в том числе совместной собственности) | В течение 10 дней, а с 29.08.2018 – в срок, установленный ТИК | Уполномоченные органы |
| 22 | Проверка достоверности сведений о размере и об источниках доходов кандидатов, а также об имуществе, принадлежащем кандидатам на праве собственности (в том числе совместной собственности) | В течение 20 дней, а с 29.08.2018 – в срок, установленный ТИК | Уполномоченные органы |
| 23 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата, кандидатов и их регистрации предусмотрено Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Законом Ульяновской области от 01.08.2007 № 109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» (далее – Закон области) или несоблюдении требований закона к оформлению представленных документов  | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
| 24 | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в ТИК в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 Федерального закона, частью 1, пунктом 1 части 4, пунктом 1 части 5 статьи 39 Закона области, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению, а также реализация права на предоставление в ТИК копии какого-либо документа, представление которой предусмотрено пунктом 22 статьи 33 Федерального закона, частью 3 статьи 39 Закона области в случае ее отсутствия | Не позднее чем за 1 день до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |
| 25 | Проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | ТИК |
| 26 | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов  | Не позднее чем за 2 суток до заседания ТИК, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
| 27 | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации документов | ТИК |
| 28 | Выдача кандидату копии решения ТИК об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации кандидата | ТИК |
| 29 | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах | Не позднее чем через 48 часов после регистрации | ТИК |
| **Статус кандидатов. Доверенные лица кандидатов** |
| 30 | Приобретение кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения, кандидатом, выдвинутым избирательным объединением по многомандатному избирательному округу, прав и обязанностей, предусмотренных Федеральным законом, Законом области  | После поступления в ТИК в письменной форме заявления кандидата о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата | Кандидат |
| 31 | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении зарегистрированного кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации (далее – СМИ) |
| 32 | Назначение доверенных лиц кандидата | После уведомления ТИК о выдвижении кандидата | Кандидат |
| 33 | Регистрация доверенных лиц кандидата и выдача им удостоверений установленной формы | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенного лица и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом | ТИК |
| 34 | Уведомление кандидата об аннулировании регистрации доверенного лица в случае приобретения им статуса, несовместимого со статусом доверенного лица | В течение 3 дней со дня со дня принятия решения | ТИК |
| 35 | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 03.09.2018, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 07.09.2018 | Кандидат |
| 36 | Реализация права избирательного объединения по решению органа, выдвинувшего кандидата, отозвать этого кандидата  | Не позднее 03.09.2018 | Избирательное объединение |
| 37 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата на основании его заявления о снятии своей кандидатуры, решения избирательного объединения об отзыве кандидата  | В течение 3 дней со дня поступления в ТИК заявления кандидата, решения избирательного объединения, а с 05.09.2018 – в течение одних суток | ТИК |
| 38 | Уведомление кандидата о принятии решения об аннулировании регистрации кандидата и выдача ему копии соответствующего постановления | В день принятия соответствующего постановления | ТИК |
| 39 | Утрата прав и освобождение от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанности по представлению итогового финансового отчета | С момента официального опубликования общих данных о результатах выборов, а при досрочном выбытии – с даты выбытия | Кандидат |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** |
| 40 | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, избирательным объединением | Со дня предоставления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться  и до 0000 часов 08.09.2018 | Граждане Российской Федерации, кандидаты |
| 41 | Агитационный период для избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, кандидатов | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата, кандидатов и до 0000 часов 08.09.2018 | Избирательное объединение |
| 42 | Предоставление в Управление Роскомнадзора по Ульяновской области списка муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 27.06.2018 | Администрация МО «Цильнинский район» |
| 43 | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 02.07.2018 | Управление Роскомнадзора по Ульяновской области |
| 44 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 07.07.2018 | ТИК |
| 45 | Опубликование и представление в ТИК сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов вместе с информацией о дате и об источнике опубликования указанных сведений, сведениями о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее 22.07.2018 | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| 46 | Опубликование и представление в ТИК сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и ИНН организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее 22.07.2018 | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 47 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и для размещения агитационных материалов | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 09.08.2018 | ТИК совместно с представителями муниципальной организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
| 48 | Проведение жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 09.08.2018 | Муниципальная организация телерадиовещания с участием заинтересованных лиц на основании поданных в письменной форме заявок зарегистрированных кандидатов |
| 49 | Направление в ТИК протокола и графика проведенной жеребьевки по распределению бесплатного и платного эфирного времени (в том числе в машиночитаемой форме) | Незамедлительно после составления | Муниципальная организация телерадиовещания |
| 50 | Утверждение и опубликование графика распределения бесплатного эфирного времени  | Не позднее 10.08.2018 | ТИК |
| 51 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади и определения дат публикации агитационных материалов зарегистрированных кандидатов  | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 09.08.2018 | Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц  |
| 52 | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади и определения дат публикации агитационных материалов зарегистрированных кандидатов  | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 09.08.2018 | Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами |
| 53 | Направление в ТИК протоколов проведенных жеребьевок и графиков предоставления платной и бесплатной печатной площади (в том числе в машиночитаемой форме) | Незамедлительно после составления | Редакция муниципального периодического печатного издания |
| 54 | Утверждение и опубликование графика предоставления бесплатной печатной площади | Не позднее 10.08.2018 | ТИК |
| 55 | Реализация права кандидата отказаться от использования платного или бесплатного эфирного времени  | Не позднее чем за 5 дней до дня выхода агитационного материала в эфир, а если выход агитационного материала в эфир должен состояться менее чем через 5 дней со дня проведения жеребьевки – в день проведения жеребьевки | Зарегистрированный кандидат |
| 56 | Реализация права кандидата отказаться от использования платной или бесплатной печатной площади  | Не позднее чем за 5 дней до дня публикации агитационного материала, а если публикация агитационного материала должна состояться менее чем через 5 дней со дня проведения жеребьевки – в день проведения жеребьевки | Зарегистрированный кандидат |
| 57 | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 25.07.2018 | Глава администрации муниципального образования «Цильнинский район» по предложению ТИК |
| 58 | Доведение до сведения кандидатов, избирательных объединений перечня мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | После выделения специальных мест  | ТИК |
| 59 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 11.08.2018 до 0000 часов 08.09.2018 | Зарегистрированные кандидаты, СМИ |
| 60 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее 24.08.2018 | ТИК, УИК |
| 61 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 24.08.2018 | ТИК, УИК |
| 62 | Опубликование предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатной издании, а также размещение ее в сети «Интернет» | Не позднее 29.08.2018 | Политическая партия, ее региональное отделение или иное структурное подразделение, выдвинувшие зарегистрированного кандидата, кандидатов |
| 63 | Представление в филиал ПАО Сбербанка платежного документа на перечисление в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 2 дня до дня до дня выхода в эфир, опубликования агитационного материала | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
| 64 | Представление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО Сбербанка в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
| 65 | Предоставление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов в ТИК вместе со сведениями об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, копиями документов об оплате изготовления данных предвыборных агитационных материалов из соответствующего избирательного фонда, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | До начала их распространения | Зарегистрированный кандидат |
| 66 | Рассмотрение письменных заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявки | Собственник, владелец помещения |
| 67 | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
| 68 | Размещение в сети Интернет информации о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения, указанного в части 4 статьи 64 Закона области, или информирование об этом иным способом других зарегистрированных кандидатов | В течение 2 суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Избирательная комиссия Ульяновской области, ТИК |
| 69 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | С 04.09.2018 по 09.09.2018 | Редакции СМИ, граждане, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 70 | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | до 2000 часов 09.09.2018 | Редакции СМИ, граждане, организации |
| 71 | Запрет на проведение предвыборной агитации | 08.09.2018 и 09.09.2018 | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
| 72 | Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости представленного эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов | Не позднее 19.09.2018 | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| **Финансирование выборов** |
| 73 | Перечисление на счет ТИК денежных средств на подготовку и проведение выборов | Не позднее 01.07.2018 | В соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов местного бюджета |
| 74 | Направление в распоряжение ТИК на срок не менее 2 месяцев специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионной службы, созданной при ТИК  | Не позднее 22.07.2018 | Органы и учреждения, перечисленные в пункте 2 статьи 60 Федерального закона, части 2 статьи 75 Закона области |
| 75 | Распределение денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, УИК | Не позднее 09.08.2018 | ТИК |
| 76 | Представление отчетов о поступлении средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |
| в ТИК | Не позднее 19.09.2018 | УИК |
| в представительный орган муниципального образования | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК |
| 77 | Возврат в доход местного бюджета неизрасходованных избирательными комиссиями средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 60 дней после представления в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании указанных средств | ТИК |
| 78 | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | Незамедлительно после получения ТИК письменного заявления кандидата о согласии баллотироваться | ТИК |
| 79 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления ТИК о своем выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
| 80 | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | В течение 3 дней с момента представления необходимых документов | ТИК |
| 81 | Представление в ТИК информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах  | Не реже 1 раза в неделю, а с 30.08.2018 – не реже 1 раза в 3 операционных дня | Филиал ПАО Сбербанка, в котором открыт специальный избирательный счет |
| 82 | Представление по запросу ТИК (по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата) заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | В трехдневный срок, а с 05.09.2018 – немедленно | Филиал ПАО Сбербанка, в котором открыт специальный избирательный счет |
| 83 | Размещение на официальном сайте Избирательной комиссии Ульяновской области в сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств, указанных в части 9 статьи 69 Закона области | После поступления сведений | Избирательная комиссия Ульяновской области, ТИК |
| 84 | Направление в СМИ для опубликования сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, и общей сумме средств, израсходованных из соответствующего избирательного фонда | Периодически, но не реже одного раза в две недели до 09.09.2018 | ТИК |
| 85 | Опубликование сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, и об общей сумме средств, израсходованных из соответствующего избирательного фонда  | В течение трех дней со дня получения | Редакция периодического печатного издания |
| 86 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды и сообщение о результатах этой проверки в ТИК | В 5-дневный срок со дня поступления представления ТИК | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 87 | Перечисление (зачисление) на специальный избирательный счет добровольного пожертвования в избирательный фонд кандидата | Не позднее операционного дня, следующего за днем получения соответствующего платежного документа | Отделение связи и кредитной организации |
| 88 | Возврат пожертвований, внесенных гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование внесено с нарушением требований части 1 или части 2 статьи 71 Закона области, либо в размере, превышающем максимальный размер пожертвования, установленный пунктом 2 части 2 статьи 68 Закона области | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 89 | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 90 | Перечисление неизрасходованных средств, находящихся на соответствующем специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, внесшим пожертвования либо осуществившим перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам | После 09.09.2018 до представления итогового финансового отчета | Кандидат |
| 91 | Перечисление в бесспорном порядке в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | После 08.11.2018 | Филиал ПАО Сбербанка по письменному указанию ТИК |
| 92 | Представление в ТИК финансовых отчетов на бумажном носителе и в машиночитаемом виде: |
| первого финансового отчета | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
| итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
| 93 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в объеме содержащихся в них данных в СМИ для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов | ТИК |
| 94 | Опубликование сведений из финансовых отчетов кандидатов | В течение 10 дней со дня получения | Редакция периодического печатного издания |
| **Голосование и определение результатов выборов** |
| 95 | Утверждение степени защиты, порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее 25.07.2018 | ТИК |
| 96 | Утверждение формы избирательного бюллетеня по многомандатному избирательному округу и количества избирательных бюллетеней по каждому избирательному округу | Не позднее 15.08.2018 | ТИК |
| 97 | Утверждение текста избирательного бюллетеня по многомандатному избирательному округу | Не позднее 19.08.2018 | ТИК |
| 98 | Изготовление избирательных бюллетеней  | Не позднее 27.08.2018 | Полиграфическая организация по решению ТИК |
| 99 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК, уничтожения излишне изготовленных избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | ТИК |
| 100 | Передача избирательных бюллетеней в УИК |  28.08.2018 – для проведения досрочного голосования, 07.09.2018 – для голосования в день голосования | ТИК |
| 101 | Досрочное голосование в УИК  | С 30.08.2018 по 07.09.2018:  с 1400 до 2000 часов.08.09.2018 с 9.00 часов до 20.00 часов без перерыва | Избиратель, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей |
| 102 | Подача в УИК заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 30.08.2018 до 1400 часов 09.09.2018 | Избиратели, которые внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования |
| 103 | Представление в ТИК списка назначенных в УИК наблюдателей | Не позднее 05.09.2018, а для присутствия в дни досрочного голосования в УИК – не позднее чем за 3 дня до дня досрочного голосования | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата |
| 104 | Представление направления, удостоверяющего полномочия наблюдателя, в УИК | 08.09.2018 либо 09.09.2018, а для присутствия в дни досрочного голосования в УИК – в день, предшествующий дню досрочного голосования, либо непосредственно в день досрочного голосования | Наблюдатель, указанный в списке назначенных наблюдателей, представленном в ТИК |
| 105 | Проведение голосования | С 800 до 2000 часов 09.09.2018 | УИК |
| 106 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | УИК |
| 107 | Направление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования в ТИК | Незамедлительно после подписания и выдачи его заверенных копий | УИК |
| 108 | Определение результатов выборов по соответствующему многомандатному избирательному округу  | Незамедлительно после получения и проверки правильности составления первых экземпляров протоколов УИК об итогах голосования по многомандатному избирательному округу | ТИК |
| 109 | Определение общих результатов выборов | Незамедлительно после составления протоколов ТИК о результатах выборов по многомандатным избирательным округам  | ТИК |
| 110 | Выдача заверенных копий протокола об итогах голосования, о результатах выборов по требованию членов УИК, ТИК, лиц, указанных в части 5 статьи 28 Закона области | Немедленно после подписания протоколов об итогах голосования, о результатах выборов | УИК, ТИК |
| 111 | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
| 112 | Извещение зарегистрированных кандидатов об избрании | Незамедлительно после определения результатов выборов | ТИК |
| 113 | Предоставление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей  | В 5-дневный срок со дня получения извещения об избрании | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 114 | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | ТИК |
| 115 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 09.10.2018 | ТИК |
| 116 | Опубликование информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов  | Не позднее 08.11.2018 | ТИК |
| 117 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов муниципальных образований на территории муниципального образования «Цильнинский район» | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области, и Порядком уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области, утвержденными постановлением Избирательной комиссии Ульяновской области  | ТИК |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |